## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
PLANTILLA PARA AGREGAR INFORME DE ACTIVIDADES. EN LA PRIMERA COLUMNA CONSECUTIVO, EN LA SEGUNDA COLUMNA DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO, EN LA TERCERA COLUMNA PORCENTAJE EJECUTADO, EN LA CUARTA COLUMNA LA ACTIVIDAD REFRENCIADA.
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Brindar acompañamiento profesional a la Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo en desarrollo del proceso de ajuste técnico y de actualización físico-financiera de los proyectos a cargo de esta dependencia. EVIDENCIA: Se realiza actualización todos los viernes de las ejecuciones presupuestales con ayuda de la oficina de Hacienda Municipio | 87.5 | Se realiza una verificación de los certificados solicitados en las líneas estratégicas de la secretaria para así tener los saldos de apropiación para la siguiente semana
2 | ACTIVIDAD 2: Realizar conceptos de análisis de conveniencia, oportunidad y pertinencia de los procesos precontractuales que sean requeridos por la Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo. EVIDENCIA: Se realizo análisis de conveniencia a los procesos de contratación 110.10.01.0098, 110.10.01.0112, 110.10.01.0113, 110.10.01.0114, 110.10.01.0118, 110.10.01.0120, 110.10.01.0121, 110.10.01.0122, 110.10.01.0123, 110.10.01.0124 | 87.5 | Documentos reposan en la Carpeta de cada uno de los procesos que reposa en el archivo de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Hato Corozal y así mismo en la plataforma del aplicativo virtual Contractvs.
3 | ACTIVIDAD 3: Brindar acompañamiento en la evaluación técnica de los procesos precontractuales EVIDENCIA: Se realizó la formulación de los estudios previos N° 2021-157, 2021-154, 2021-150, 2021-161, 2021-169, 2021-166, 2021-160, 2021-165, 2021-167, 2021-168. | 87.5 | Se realizó la formulación de los estudios previos N° 2021-157, 2021-154, 2021-150, 2021-161, 2021-169, 2021-166, 2021-160, 2021-165, 2021-167, 2021-168.
4 | ACTIVIDAD 4: Eestructurar análisis de conveniencia y documentos soporte para los procesos contractuales que la secretaria disponga y requiera como parte de la etapa precontractual que se surte en dicha dependencia y que son imprescindibles para la efectiva ejecución de sus programas y de los recursos asignados para lo actual vigencia. Se realizó la Formulación del Proceso Precontractual y se entregó a jurídica siguiendo la hoja de ruta hasta el ítem 8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 110.10.01.0098, 110.10.01.0112, 110.10.01.0113, 110.10.01.0114, 110.10.01.0118, 110.10.01.0120, 110.10.01.0121, 110.10.01.0122, 110.10.01.0123, 110.10.01.0124 | 87.5 | Se realizó la Formulación del Proceso Precontractual y se entregó a jurídica siguiendo la hoja de ruta hasta el ítem 8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal
5 | ACTIVIDAD 5: Asistir técnicamente en la revisión a los informes técnicos presentados por los contratistas de la secretaria. DESCRICPCION 5.1: Se realizó revisión técnica a procesos de contratación • 110.10.01-0004 • 110.10.01-0050 • 110.10.01-0051 • 110.10.01-0052 • 110.10.01-0053 • 110.10.01-0045 • 110.10.01-0039 • 110.10.01-0040 • 110.10.01-0041 • 110.10.01-0033 • 110.10.01-0036 • 110.10.01-0032 • 110.10.01-0035 • 110.10.01-0034 • 110.10.01-0011 • 110.10.01-0012 • 110.10.01-0013 • 110.10.01-0061 • 110.10.01-0074 • 110.10.01-0008 • 110.10.01-0031 • 110.10.01-0060 • 110.10.01-0065 | 87.5 | Se realizó la Generación de Actas parciales de pago y terminacion correspondiente.
6 | ACTIVIDAD 6: Asistir técnicamente en los procesos de formulación y/o estructuración de proyectos de inversión en la MGA WEB. EVIDENCIA: 2020851250015- Asistencia Integral a la Población Vulnerable y Población con Enfoque Diferencial del Municipio De Hato Corozal. 2020851250002-Fortalecimiento al desempeño administrativo e institucional del Municipio de Hato Corozal. 2020851250011 Fortalecimiento y Fomento a las Expresiones artísticas y Culturales en el Municipio de Hato Corozal 2021851250002 Fortalecimiento de la Gestión de La Salud Pública y Aseguramiento, en el Municipio De Hato Corozal Casanare Hato Corozal | 87.5 | Se realizo asistencia a los procesos MGA
7 | ACTIVIDAD 7: Realizar seguimiento y control de los procesos contractuales de la Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo EVIDENCIA: N° • 110.10.01-0004, • 110.10.01-0050,• 110.10.01-0051, • 110.10.01-0052, • 110.10.01-0053, • 110.10.01-0045, • 110.10.01-0039, • 110.10.01-0040, • 110.10.01-0041, • 110.10.01-0033, • 110.10.01-0036, • 110.10.01-0032, • 110.10.01-0035, • 110.10.01-0034,• 110.10.01-0011, • 110.10.01-0012, • 110.10.01-0013, • 110.10.01-0061, • 110.10.01-0074, • 110.10.01-0008, • 110.10.01-0031, • 110.10.01-0060, • 110.10.01-0065. | 87.5 | Se realizó la generación de las actas parciales y la de liquidación.
8 | ACTIVIDAD 8: Las demás que sean inherentes al objeto contractual designadas por el supervisor. EVIDENCIA:l contratista realiza apoyo en la realizacion del dia de la llaneridad y la primera feria gastronomica de mujeres emprendedoras del norte de Casanare. | 87.5 | l contratista realiza apoyo en la realizacion del dia de la llaneridad y la primera feria gastronomica de mujeres emprendedoras del norte de Casanare.
FABIAN ANTONIO CELY ALBARRACIN
CONTRATISTA