## ABRIL
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de verificación en educación (bimensual) por medio del cual se comprueba el cumplimiento de compromisos de asistencia escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes-NNA beneficiarios del Programa Familias en Acción; de acuerdo a la Guía Operativa por Prosperidad Social 1.1. DESCRIPCION: Acatando la Directriz del Gobierno Nacional, y concordante con el decreto 563 de 2020, se adoptaron medidas especiales y transitorias para el Sector de Inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para el periodo objeto de verificacion, el proceso no Aplica para Educacion. EVIDENCIA: Presentacion Marco Normativo Decreto 563 de 2020 | 50.1% | 1
2 | ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de verificación en Salud (bimensual) por medio del cual se comprueba el cumplimiento de compromisos relacionados con la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo-CCD, de los Niños y Niñas -NN menores de 6 años beneficiarios del Programa Familias en Acción; de acuerdo a la Guía Operativa por Prosperidad Social. 1.1. DESCRIPCION: Acatando la Directriz del Gobierno Nacional, y concordante con el decreto 563 de 2020, se adoptaron medidas especiales y transitorias para el Sector de Inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Se les explica a los beneficiarios, que los compromisos de corresponsabilidad en Salud se realizaron por cumplimiento automático, y se dará inicio con lineamientos de dispersión para pagos del Ciclo 2 de 2020. (Incentivo Salud Diciembre 2020 Enero 2021) a partir del 10 de Mayo EVIDENCIA: Presentacion Marco Normativo Decreto 563 de 2020 | 50.1% | 1
3 | ACTIVIDAD 3: Brindar información y atención a las familias beneficiarias del programa en los diferentes escenarios o lugares comunes de encuentro, dando a conocer los lineamientos y actividades para el óptimo desarrollo del programa "FAMILIAS EN ACCIÓN" en el municipio. 3.1. DESCRIPCION: Durante el periodo comprendido del 1 a 30 de Abril 2021: Se brindó atención oportuna en realizar tramites, desde los diferentes canales de servicio de Información: Presencial y escrito, bajo protocolos bioseguridad por crisis sanitaria. Vía celular: contacto verbal a través de medio telefónico. WhassApp interno y grupos: chat de usuarios ciudadanos y beneficiarios. Correo institucional: se recepcionó información recibida para su trámite según corresponda. | 50.1% | 1
4 | ACTIVIDAD 4: Informar a las titulares sobre el proceso de liquidación y dispersión de incentivos de salud y/o educación que se realiza de manera bimensual, de acuerdo a la Guía Operativa definida para tal fin por Prosperidad Social; así mismo orientar el proceso de cobro de incentivos a través de la Entidad Pagadora responsable del proceso. 4.1. DESCRIPCION: Se realizó El primer CICLO de Pagos correspondiente a Oct. Nov. 2020, que finalizó el miércoles 5 de abril 2021, en el que se implementó Pico y Cedula. 4.2. DESCRIPCION: se rindió Informe de seguimiento a la Regional Casanare con respecto a los Pagos del Ciclo 1 – 2021 Oct.-Nov. 2020, Dar a conocer todas las acciones que se realizaron durante el periodo de Pagos del Ciclo 1-2021 y las inconsistencias que se presentaron a la Direccion Departamental del Programa Familias en Accion | 50.1% | 2
5 | ACTIVIDAD 5: Apoyar el componente de Bienestar Comunitario-BC del Programa Familias en Acción mediante las líneas de Acción de participación Social (Asambleas Municipales, Comité Municipal de Líderes y Encuentros pedagógicos) y articulación Institucional (Mesas temáticas en salud y educación) orientados a mejorar los procesos y objetivos del Programa. Definido en la respectiva Guía Operativa DPS y acatando las directrices del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal con respecto al COVID-19. 5.1 DESCRIPCION: 4, 26 de Abril de 2021, Recibí capacitación Nuevos Lineamientos del Componente de Bienestar Comunitario vigencia 2021. Conocer los nuevos ajustes al instructivo delcomponente bienestar comunitario y a las actividades a ejecutar para la vigencia 2021 5.2 DESCRIPCION: 27 de Abril de 2021: Recibí Cuarto correo: Anexos y lineamientos para realización encuentros pedagógicos. Lineamientos y anexos para la ejecución de los encuentros pedagógicos... . | 50.1% | 2
6 | ACTIVIDAD 6: Mantener la operación estratégica de programas sociales de orden nacional que se oferten al municipio de Hato Corozal en coordinación con la entidad encargada, 6.1 DESCRIPCION: 23 de Abril de 2021, En reunión con Profesionales de la Salud, Salud Publica Municipal se realizó Socialización Jornada de Vacunación SARAMPION-RUBEOLA Dar a conocer los Lineamientos jornada de vacunación SARAMPION-RUBEOLA establecidos por el Programa PAI. 6.2 DESCRIPCION: 22 de Abril de 2021. Recibí información del Plan de Trabajo de Inscripciones Etapa 1 Programa FA Fase IV. Organizar las estrategias de Inscripciones para obtener los Mejores Resultados. Modelo Plan de Trabajo. 6.3 DESCRIPCION: Difundir y Socializar por los diferentes canales de Información los Listados de Unidades de Gastos y programar agendamiento de Hogares a inscribir primera etapa. Pagina Web del Gobierno Local, Emisor comunitaria, cartelera informativa Familias en Acción, Madres Lideres, 6.4 DESCRIPCION: 21 de Abril de 2021. Recibí información de Socialización proceso de contratación apoyo Fase de Inscripciones 2021. Conocer las Funciones que desempeñaremos durante el Proceso de Inscripciones Fase IV Primera etapa. 6.5 DESCRIPCION: 19 de Abril de 2021. Recibí vía Correo Email documento de Contrato Social proceso de inscripciones FA 2021. Conocer como orientar a las Familias objeto de Nueva Inscripción FA de sus corresponsabilidades y deberes para con la Fase IV 6.6 DESCRIPCION: 15 de Abril de 2021. Recibí capacitación sobre el manejo de plataforma de inscripciones FA, PQR, CASUISTICA, y temas de TRANSICION. Obtener conocimiento acerca de manejo de la plataforma SIFA de inscripciones manejando casos reales. 6.7 DESCRIPCION: 9 de Abril de 2021. Recibí información oficial de asistir a prueba piloto de inscripciones FA Fase IV en Aguazul. Capacitación y prueba de inscripciones en tiempo real con pruebas pilota de Familias focalizadas FA Fase IV. 6.8 DESCRIPCION: 16 de Abril de 2021 Asistí de manera presencial a la practica piloto inscripcion IV Fase de Familias en Accion en el Municipio de Aguazul. | 50.1% | 8
7 | ACTIVIDAD 7: Realizar las notificaciones de los actos administrativos de suspendidos y retirados de acuerdo con los procedimientos del debido proceso establecidos por Prosperidad Social y remitir las certificaciones a la Dirección Regional. 7.1. DESCRIPCION: Fijar en cartelera informativa las Notificaciones por Aviso y personal del proceso de Suspensiones y posterior retiro de Beneficiarios Familias en Acción. Durante el Periodo comprendido la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas DTMC no expidió actos administrativos (tramites) de Familias y/o NNA Suspendidos en este periodo, este proceso se realiza cada 2 meses. | 50.1% | 1
8 | ACTIVIDAD 8: Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por el programa o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio Cuando este lo requiera 8.1. DESCRIPCION: 15 de Abril de 2021, Se llevó a cabo reunión Comité Municipal de Certificación. Dar a conocer el procedimiento en cada uno de levantamiento de suspensiones, del acta 47. Se evaluó ficha de seguimiento del pago Cicli 1-2021 meses Oct-Nov. 2020. Salud y Educacion. 8.2 DESCRIPCION: Se elaboró el informe del supervisor municipal al supervisor regional con la fecha en que se realice la reunión y dirigida a la Dra. Martha Monroy García Directora Regional (e). Dirigirlo al correo mmonroy@prosperidadsocial.gov.co, con copia a hector.galindo@prosperidadsocial.gov.co con el asunto: informe de supervisión pago 1 de 2021 municipio Hato Corozal. | 50.1% | 2
9 | ACTIVIDAD 9: Las demás que sean inherentes al objeto contractual designadas por el supervisor. Durante el Periodo comprendido no se presentaron actividades | 32.2% | 0
Claudia Toncon Lopez
CC: 23.710.110
Contratista: OPS 008/01/02/2021