## MARZO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de verificación en educación (bimensual) por medio del cual se comprueba el cumplimiento de compromisos de asistencia escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes-NNA beneficiarios del Programa Familias en Acción; de acuerdo a la Guía Operativa por Prosperidad Social 1.1. DESCRIPCION: Acatando la Directriz del Gobierno Nacional, y concordante con el decreto 563 de 2020; Nos acogimos a los nuevos lineamientos con respecto a la verificación en Educación mientras que dure la emergencia sanitaria por Covid-19, EVIDENCIA: Apartes del Articulo 1 Decreto 563 de 2020 | 33.2% | 1
2 | ACTIVIDAD 2: Realizar el proceso de verificación en Salud (bimensual) por medio del cual se comprueba el cumplimiento de compromisos relacionados con la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo-CCD, de los Niños y Niñas -NN menores de 6 años beneficiarios del Programa Familias en Acción; de acuerdo a la Guía Operativa por Prosperidad Social. 1.1. DESCRIPCION: Acatando la Directriz del Gobierno Nacional, y concordante con el decreto 563 de 2020; Nos acogimos a los nuevos lineamientos con respecto a la verificación en Educación mientras que dure la emergencia sanitaria por Covid-19, EVIDENCIA: Apartes del Articulo 1 Decreto 563 de 2020 | 33.2% | 1
3 | ACTIVIDAD 3: Brindar información y atención a las familias beneficiarias del programa en los diferentes escenarios o lugares comunes de encuentro, dando a conocer los lineamientos y actividades para el óptimo desarrollo del programa "FAMILIAS EN ACCIÓN" en el municipio. 3.1. DESCRIPCION: durante el periodo comprendido 1 a 31 de Marzo de 2021: Se brindó atención oportuna en realizar tramites, desde los diferentes canales de servicio: Presencial y escrito, bajo protocolos bioseguridad. Vía celular: contacto verbal a través de medio telefónico. WhassApp interno y grupos: chat de usuarios ciudadanos y beneficiarios. Correo institucional: se recepcionó información recibida para su trámite según corresponda. 3.2. DESCRIPCION: 5 de marzo de 2021: se llevó a cabo reunión con madres y padres titulares del programa del sector progreso 3 Barrio el Progreso en el polideportivo Parque Infantil. 3.3. DESCRIPCION: 20 de marzo 2021: Se llevó a cabo Primera actividad de reunión con las Madres Titulares de la vereda Camelias Casa Roja y las Monas. 3.4. DESCRIPCION: 4 de marzo 2021, Se dirigió oficio al Doctor Omar Coa, Profesional de la Dirección Regional Casanare Componente de Bienestar Comunitario CBC. 3.5. DESCRIPCION: 8 de marzo de 2021, Recibí a través de correo Doctor Héctor Manuel Galindo, Enlace Regional Familias en Acción, la presentación, link y listado de asistencia de capacitación del 3 de marzo. 3.6. DESCRIPCION: 9 de marzo de 2021, Recibí correo de Doctor Daniel Enrique Mendoza Núñez, con información Fecha de Novedades tipo 1 –Ciclo 2 de 2021 Familias en Acción. 3.7. DESCRIPCION: 11 de marzo de 2021, Se recibió oficio de respuesta del Doctor Omar Coa, de atención a mi solicitud de apoyo. | 33.2% | 7
4 | ACTIVIDAD 4: Informar a las titulares sobre el proceso de liquidación y dispersión de incentivos de salud y/o educación que se realiza de manera bimensual, de acuerdo a la Guía Operativa definida para tal fin por Prosperidad Social; así mismo orientar el proceso de cobro de incentivos a través de la Entidad Pagadora responsable del proceso. 4.1. DESCRIPCION: 12 de marzo de 2021: Se elaboró Cronograma de pico y cedula para el Pago de incentivos Ciclo 1 2021 correspondiente a los meses de octubre noviembre de 2020. Solicitado por el Doctor Omar Coa, para su aprobación y difusión. 4.2. DESCRIPCION: durante el Periodo comprendido de Pagos del 12 de marzo al 30 de marzo de 2021 se atendieron solicitudes de orientación de los pagos a titulares, soluciones Daviplata, consulta de incentivos. 4.3. DESCRIPCION: 17 de Marzo de 2021, Se recibió correo con información Ficha de seguimiento de pagos 1 2021. EVIDENCIA: Registro fotografico, copia de pico y cedula primer pago. | 33.2% | 3
5 | ACTIVIDAD 5: Apoyar el componente de Bienestar Comunitario-BC del Programa Familias en Acción mediante las líneas de Acción de participación Social (Asambleas Municipales, Comité Municipal de Líderes y Encuentros pedagógicos) y articulación Institucional (Mesas temáticas en salud y educación) orientados a mejorar los procesos y objetivos del Programa. Definido en la respectiva Guía Operativa DPS y acatando las directrices del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal con respecto al COVID-19. 5.1 DESCRIPCION: 4, 15 de marzo de 2021, Recibí informes generales referente al Componente de Bienestar Comunitario y de acuerdo a la comunicación desde la asesora del Nivel Nacional donde indica que no se harán Asambleas Municipales por pandemia. 5.2 DESCRIPCION: 24 de marzo de 2021: Recibí el instructivo para la ejecución de Actividades del Componente de Bienestar Comunitario . | 33.2% | 2
6 | ACTIVIDAD 6: Mantener la operación estratégica de programas sociales de orden nacional que se oferten al municipio de Hato Corozal en coordinación con la entidad encargada, 6.1 DESCRIPCION: 1 de marzo de 2021 Recibí por medio de correo, oficio de búsqueda activa de NN pertenecientes al Programa Familias en Acción, que a la fecha NO matriculados en SIMAT: con fecha de primer AVANCE 31 de marzo de 2021. 6.2 DESCRIPCION: 23 de marzo de 2021, se dio respuesta a solicitud de Búsqueda Activa NN sin reporte de matricula ante SIMAT. 6.3 DESCRIPCION: Se tuvo muy en cuenta tomar la capacitación reciente de la entrada en vigencia del SISBEN IV como nueva forma de conocer las condiciones socio-económica de los hogares. 6.4 DESCRIPCION: Implementar la atención oportuna a beneficiarios del Programa Ingreso Solidario Jóvenes en Acción compensación IVA. 6.5 DESCRIPCION: Durante el periodo comprendido 1 a 30 de marzo de 2021 se tramitaron solicitudes que corresponden a Novedades propias del Programa Familias en Acción. EVIENCIAS: Registro fotografico | 33.2% | 5
7 | ACTIVIDAD 7: Realizar las notificaciones de los actos administrativos de suspendidos y retirados de acuerdo con los procedimientos del debido proceso establecidos por Prosperidad Social y remitir las certificaciones a la Dirección Regional. 7.1. DESCRIPCION: 26 de marzo de 2021: Se fijó en cartelera de la Alcaldia Municipal/Enlace Municipal constancia de citación para Notificación personal de suspendidos | 33.2% | 1
8 | ACTIVIDAD 8: Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por el programa o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio Cuando este lo requiera 8.1. DESCRIPCION: Durante el periodo comprendido, no recibí solicitud de informes de ejecucion del Convenio 379 5 de mayo de 2020 | 33.2% | 0
9 | ACTIVIDAD 9: Las demás que sean inherentes al objeto contractual designadas por el supervisor. 9.1. DESCRIPCION: 26 de marzo de 2021, participe de la segunda Feria Artesanal Gastronomica y Cultural en el dia de la Llaneridad. 9.2 DESCRIPCION: Participé del Primer Mercado Municipal con respecto al Proyecto Casanare tiene NORTE, Reactivacion de la Economía que dió inicio en el Municipio de Tamara - Casanare. 9.3 DESCRIPCION: Asistí a la capacitacion Jornada de Vacunacion contra el COVID-19, Convocada por la Secretaría de Salud - Casanare. EVIDENCIAS: Registro Fotografico y pantallazos | 33.2% | 3
Claudia Toncon Lopez
CC: 23.710.110
Contratista: OPS 008/01/02/2021