## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Coordinación y realización comités de vigilancia epidemiológicas (COVES) Y COVECOM DESCRIPCION: De acuerdo a la programacion esta proyectado para realizar el dia 20 de mayo COVE Municipal. Durante este periodo se hizo asistencia Virtual a los COVE DEPARATAMENTAL los dias jueves EVIDENCIA: Impresion de los link de los cove departamentales via email | 0.5 | 4
2 | ACTIVIDAD 2: Coordinar y realizar Unidad de Análisis a los eventos de interés en Salud Publica en zoonoticas, nutrición, ETV, según los lineamientos vigentes. DESCRIPCION 2.1 : Se realizo acompañamiento a la asistencia tecnica en el seguimiento a los niños con bajo peso al nacer a termino y desnutricion aguda moderadav y severa en menores de cinco años,que residan en el municipio de Hato Corozal. DESCRIPCION 2.2 : Se realizo socializacion y verificacion base de datos del aplicativo EPICOLLET de las Busquedas Activas Comunitaria realizadas en el resguardo vCaño Mochuelo para el evento de malaria DESCRIPCION 2.3 : Se recibe papeleria original de las actas realizadas en actividades relizada en el resguardo indigena caño mochuelo por el auxiliar de enfermeria Norma Catimay , donde se hacen los diferentes a la oficinade salud publica EVIDENCIA 2.1 Copia de acta de la asistencia tecnica realizada EVIDENCIA 2.2 Copia de actade socializacion y verificacion de las bases de datos del Epicollet . EVIDENCIA 2.3 Copia de acta de la entrega de papeleria de las accione srealizadas en le resguardo indigena Caño Mochuelo. | 0.5 | 3
3 | ACTIVIDAD 3: Coordinar las investigaciones epidemiológicas de campo y BAC de los de eventos de zoonoticas, ETV (dengue, Chagas, Zika, Chincunguya, fiebre amarilla, Chagas, Leishmania entre otras) y Nutricional, así como en caso de brotes epidémicos cualquier evento en materia de salud pública como miembro del equipo de respuesta (ERI). DESCRIPCION 3.1 Se realizo solicitud a la oficina de Salud publica del municipio de Cravo Norte-Arauca sobre acta Para Portabilidad del evento 750 de paciente de poblacion indigena que se encuentra residenciada temporalmente en ese municipio para dar inicio a tratamiento. DESCRIIPCION 3.2 Se realizo la investigacion de Campo sitrep de caso Covid 19 JJMQ 2402160 asignado para el Municipio de Hato Corozal durante este periodo DESCRIPCION 3.3 El dia 10 de Abril se Realizo el envio del Consolidado e Informe de la BAC Busqueda Activa Comunitaria del Municipio de Hato Corozal a la Secretaria departamental de Salud. DESCRIPCION 3.4 El dia 14 de Abril se realizo la Celebracion dia de Prevencion de Chagas DESCRIPCION 3.5 el 22 de abril se realizo el envio a la secretaria de Salud Departamental de la BAI Busqueda Activa Institucional. EVIDENCIA 3.1 : Impresion de email enviado de la secretaria de Salud Departamental y Formato de registro de la BAI . EVIDENCIA 3.2 : Email impresion de SITREP caso covid. EVIDENCIA 3.3: Email de envio de la BAC e impresion de inofrm enviado EVIDENCIA Email de envio de soportes de actividades de la celebracion de dia de prevencion de Chagas y folleto realizado. | 0.5 | 2
4 | ACTIVIDAD 4: 4. Realizar análisis de concordancia de los certificados de nacidos vivos y defunción RUAF. DESCRIPCION: Se esta la espera de la nueva clave del RUAF quen o ha sido asignada paraeel municipio. Se han realizado otras actividades referentes a otros eventos como : DESCRIPCION 4.1 .Envio de informacion de casos postivos a la EPS para que hagan su respectivo cargue al Segcovid. Envio de matriz de contatctos estrechos y solictud de historias clinicas de eventos para hacer sus respectivos seguimientos. EVIDENCIA 4.1 : Impresion de email enviados con la informacion . | 0.5 | 6
5 | ACTIVIDAD 5 Coordinar y elaboración del informe de los indicadores epidemiológicos establecidos para el seguimiento de las acciones de vigilancia en Salud Publica del municipio de Hato Corozal de acuerdo a los parámetros o lineamientos DESCRIPCION: Informe que se esta realizando para hacer el respectivo envio a la Secretaria Salud Departamanetal . Se hizo otras series de actividades como: DESCRIPCION 5.1 Se envio la informacion solicitada para personeria del paciente Mauro Bernave Lara Cuiva donde se requiere un acompañante permanente del paciente para su traslado de remision al a ciudad de Bogota y se realiza a su vez un acta con el resguardo indigena Caño Mochuelo sobre la situacion y las acciones que se estan realizando . EVIDENCIA 5.1 : Emails enviados y acta con el enlace indigena sobre la situacion presentada. | 0.5 | 3
6 | ACTIVIDAD 6. Coordinar visitas de campo de los eventos desnutrición en menores de 5 años, bajo peso al nacer defectos congénitos, cáncer de mama y cuello uterino entre otras enfermedades no transmisibles. DESCRIPCION 6.1 El día 26 de Abril 2021 se realizo la solocitud de Historias Clinicas de Evento 750 cc 1004903474 El dia 27 de Abril 2021 se realizo solicitud de Historia Clinica para evento 750 cc 1117459987, El dia 27 de Abril 2021 se realizo solicitud de Historia Clinica para evento 750 CC1117459987- CC 1006559130 DESCRIPCION 6.2 El dia 29 de Abril 2021 se realizo solicitud los seguimientos realizados a las siguientes usuarios del evento 549 T.I 1006499950- CC 1006559669 DESCRIPCION 6.3 El dia 29 de Abril 2021 se realizo solicitud de Historias Clinicas del evento 110 con el fin de realizar el respectivo seguimiento al EISP. EVIDENCIA 6.1 : Email enviado de solicitud de Historia clinicas de evento 750 EVIDENCIA 6.2 Email enviado de solicitud de Historia clinicas de evento 549 EVIDENCIA 6.3 Email enviado de solicitud de Historia clinicas de evento 110 | 0.5 | 5
7 | ACTIVIDAD 7:Prestar apoyo técnico en la formulación ,ejecución y seguimiento de los planes y proyectos del sector Salud cuya competencia corresponde al municipio DESCRIPCION 7.1 : Se asisten a reunion con el Ministerio de Salud y Proteccion Social para articulacion de accion popular 8501-2333-000-2020-000505-00 , actor defenseoria del pueblo y beneficiario Caño Mochuelo el dia 09 de Abril 2021 via virtual . del informe de SITREP del conglomerado de emprresa del año 2020 con su respectiva capusla y base nominal . DESCRIPCION 7.2: El dia 13 de Abril se reunen el equipo de vigilancia en Salud Publica del municipio de Hato Corozal, representante de Gestion de riesgo municipal ,en compañia de representantes de Centro de Salud , ejercito Nacional y Policia nacional en el despacho municipal para elaborar la progrmacion de la jornada de Salud para poblacion extrajera residente en el municipio y de paso programada para el 21 de Abril del 2021 DESCRIPCION 7.3 Se realiza respuesta a oficio de solicitud de contraloria de las IPS habilitadas para el municipio de Hato Corozal, se hace envio a correo del despacho para dar respuesta a lo solictado. DESCRIPCION 7.4 El dia 19 de Abril 2021 se realizo mesa de trabajo de Sarampion y Rubeola con el equipo de Vigilancia en Salud Publica y el Centro de Salud, cuyo objetivo es realizar articuladamente las acciones para dar cumplimiento a los linemaientos . EVIDENCIA 7.1 : Impresion de email de envio de Acta relacionando los asistentes a la actividad. EVIDENCIA 7.2 : Acta de reunion realizada con los representantes del minicipio con registro foografico. DESCRIPCION 7.3 Impresion de emails enviados dando respuestas a procuraduria y contrloaria al email del despcacho municipal DESCRIPCION 7.4 Acta de articulacion de mesa de trabajo para plan de accion vacunacion sarampion y rubeola | 0.5 | 1
8 | ACTIVIDAD 8. Asistir a los eventos y actividades de interés en Salud Publica, que se realicen dentro del municipio DESCRIPCION 8.1 Se realiza informe de Situacion de COVID 19 con corte al 21 de Abril 2021 a personeria muncipal . DESCRIPCION 8.2 Serealiza plan de accion de segunda jornada Nacional de vacunacion Hato Corozal programada el dia 24 de abril 2021 DESCRIPCION 8.3 Se realiza seguimiento y registro de vacunometro para sarampion y rubeola a traves de plataforma en linea DESCRIPCION 8.4 La Secretaria de Salud Departamental y profesional de la OPS realiza asistencia tecnica para la micro planeacion de la campaña sarampion y rubeola dodne se revisa los soportes requeridos para evidneciar el cumplimiento de la debida preparacion de la CVS . EVIDENCIA 8.1: Envio de email de inofrme de situacion covid con corte al 21 de Abril 2021 EVIDENCIA 8.2 Email de envio de Plan de Accion de la segunda jornada de Vacunacion EVIDENCIA 8.3 Captura de pantalla de la plataforma en linea del vacunometro que se realiza de vacunacion sarampion rubeola. EVIDENCIA 8.4 Lista de chequeo de verifciacion y observaciones de la asistencia tecnica de vacunacion sarampion y rubeola. | 0.5 | 4
9 | ACTIVIDAD 9 : Las demás actividades que sean pertinentes para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean concertadas con el supervisor . DESCRIPCION ACTIVIDAD 9.1 Durante el mes de Abril se realiza el envio diario de informe a personeria sobre las actividades de COVID 19 que se realiza en le municipio a traves de via email cuyo asunto hacer referencia : HATO COROZAL DICIEMBRE 28 DE 2020 Oficio COD. 300.05 No 483. informe que se esta presentando desde el año 2020. DESCRIPCION 9.2 Asistencia a capacitacion de la plataforma del segcovid realizada el dia 07/04/2021 en la ciudad de Yopal EVIDENCIA 9.1 : Impresion de emails enviados al correo de personeria. EVIDENCIA 9.2 registro fotografico y planilla de asistencia | 0.5 | 21
YANETH NIÑO ROJAS
CC: 63,516.067
CONTRATISTA.