## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Brindar asistencia técnica a las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) en proceso de notificación y prestación del servicio. DESCRIPCION: para este periodo no se realizó asistencia técnica a las UPGD, teniendo en cuenta que en el mes de abril se realizó la asistencia a las diferentes entidades. | 30 | 0
2 | ACTIVIDAD 2: Conformación y seguimiento institucional al Comité de Sustancias Psicoactivas. DESCRIPCION: para este periodo no se realizó comité integral de sustancias, teniendo en cuenta que el día 09-04-2021 se realizó el primer comité integral de sustancias psicoactivas, y según el decreto indica que se realizan trimestral. | 30 | 0
3 | ACTIVIDAD 3: Realizar 10 talleres de prevención en Violencia Intrafamiliar. DESCRIPCION: : durante el periodo del 12-03-2021 al 11-04-2021 se ha venido realizando acciones de prevención a la violencia intrafamiliar y de género, mediante puerta a puerta en los diferentes barrios del municipio, DESCRIPCION: El día 28 -04-2021 se realizó una pieza audiovisual, don el fin de dar a conocer a la población en general los tipos de violencia que existen, definición de cada una y como prevenir esta problemática. La cual fue publicada mediante la página de la alcaldía municipal. Estas actividades se realizan mediante la metodología puerta a puerta teniendo en cuenta que por la pandemia covid – 19 no se pueden realizar aglomeraciones. EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 30 | 1
4 | ACTIVIDAD 4: Realizar 10 talleres de prevención en suicidio. DESCRIPCION: Durante el periodo del 12-04-2021 al 11-05-2021, se han venido realizando acciones de prevención puerta a puerta en los diferentes barrios del municipio. Estas actividades se realizan mediante la metodología puerta a puerta teniendo en cuenta que por la pandemia covid – 19 no se pueden realizar aglomeraciones. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 30 | 1
5 | ACTIVIDAD 5: Realizar 10 talleres de prevención en Consumo de Sustancias Psicoactivas. DESCRIPCION: El día 21-04-2021 se realizó un cine foro con niños, niñas y jóvenes del barrio las cayenas. En esta actividad se beneficiaron 16 personas. DESCRIPCION: El día 26-04-2021 se realizó una actividad lúdico recreativa y un cine foro con niños, niñas y jóvenes del barrio el corozo. En esta actividad se beneficiaron 15 personas. EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 30 | 1
6 | ACTIVIDAD 6: Brindar asistencia a los COVE municipales y departamentales en la dimension de Salud Mental. DESCRIPCION: Durante el periodo del 12-04-2021 al 11-05-2021 he asistido a los COVE departamentales. EVIDENCIA: Pantallazo asistencia. | 30 | 1
7 | ACTIVIDAD 7: Las demas actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean determinadas por el supervisor. DESCRIPCION: Se realizó primer control y seguimiento a dos (2) casos con evento 356. DESCRIPCION: Se realizó segundo control y seguimiento a tres (3) casos con evento 356. DESCRIPCION: Se realizó primer control y seguimiento a tres (3) casos con evento 875. DESCRIPCION: Se realizó segundo control y seguimiento a tres (3) casos con evento 875. DESCRIPCION: Se realizo primer control y segumiento a dos (2) casos con evento 365. DESCRIPCION: El día 23-04-2021 se brindó asistencia a una capacitación de consumo de sustancias psicoactivas, la cual fue brindada por la secretaria de salud departamental. DESCRPCION: El día 22-04-2021 di respuesta a la circular 04 de la procuraduría general de la nación. DESCRIPCION: El día 05-05-2021 di respuesta a una solicitud enviada por la coordinadora del CDI Institucional. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 30 | 8
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA
CC: 1.118.649.321
CONTRATISTA.