## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Brindar asistencia técnica a las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) en proceso de notificación y prestación del servicio. DESCRIPCION: Durante el periodo del 12-10-2021 al 11-11-2021 no se brindaron asistencias técnicas teniendo en cuenta que en el mes de junio y julio se brindaron 6 asistencias técnicas a las UPGD. | 9 | 1
2 | ACTIVIDAD 2: Conformación y seguimiento institucional al Comité de Sustancias Psicoactivas. DESCRIPCION: El día 11-11-2021, se realizó el segundo comité integral de drogas, el cual tenía como objetivo dar a conocer los avances del Plan de Acción para la vigencia 2021. | 9 | 1
3 | ACTIVIDAD 3: Realizar 10 talleres de prevención en Violencia Intrafamiliar. DESCRIPCION: el día 25-10-2021 se realizó actividad de prevención de violencia intrafamiliar y de género, Con el objetivo de dar a conocer las pautas de crianza, comunicación asertiva dentro del entorno familiar. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 9 | 1
4 | ACTIVIDAD 4: Realizar 10 talleres de prevención en suicidio. DESCRIPCION: El día 28-09-2021, se realizó una actividad de prevención del suicidio, con el objetivo de apostarle a la vida, a la educación, a nuestros jóvenes como símbolo de amor y empatía. Esto también con el fin de fortalecer el proyecto de vida. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 8 | 1
5 | ACTIVIDAD 5: Realizar 10 talleres de prevención en Consumo de Sustancias Psicoactivas. DESCRIPCION: El día 17-09-2021, se realizó una actividad de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, Actividad dirigida a niños, niñas y adolescentes, con el fin de promover y fortalecer el proyecto de vida. EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 8 | 1
6 | ACTIVIDAD 6: Brindar asistencia a los COVE municipales y departamentales en la dimension de Salud Mental. DESCRIPCION: durante el periodo he asistido a los cove departamentales que se realizan los todos los jueves, con el objetivo de informarme sobre los eventos en salud mental que se han presentado en el municipio. EVIDENCIA: Pantallazo asistencia. | 9 | 1
7 | ACTIVIDAD 7: Las demas actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean determinadas por el supervisor. DESCRIPCION: Durante los días 13,14 Y 15 de octubre - 2021, se realizó tercer seguimiento a dos (2) casos con evento 875 DESCRIPCION:Durante los días 26 y 27 de octubre -2021, se realizó primer seguimiento a tres (3) casos notificados con evento 875. DESCRIPCION: El día 20 de octubre -2021, se realizó cuarto seguimiento a un (1) caso con evento 365. DESCRIPCION: El día 21 de octubre se dio respuesta a circular n. 268 de la secretaria de salud departamental. DESCRIPCION: El día 10-11-2021, se realizó informe de gestión relacionado con acciones de prevención en VIG, Suicidio y Consumo de SPA. EVIDENCIA: Las actas de los seguimiento reposan en la carpeta de cada evento de salud mental. | 9 | 5
GLORIA CELMIRA CELY MEJIA
CC: 1.118.649.321
CONTRATISTA.