## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Garantizar el acompañamiento en la elaboración y ajustes de los procesos en salud (Plan de Acción en Salud. Pas 2021), para el Municipio de Hato Corozal, según lineamientos. DESCRIPCION: PAS cargado y entregado en el Primer periodo , pendiente ajustes deacuerdo al PTS y reunion con la SSD. | 100% | 1
2 | ACTIVIDAD 2: Asistir técnicamente en la elaboración y ajustes a de los procesos de planeación en salud (Componente operativo Anual de Inversión –COAI 2021) para el Municipio de Hato Corozal según en ministerio de salud y a Protección Social. DESCRIPCION: Se reliza ajuste cuando se subsane PTS. | 100% | 1
3 | ACTIVIDAD 3: Asistir técnicamente en los ajustes y actualizaciones correspondientes al (Plan Territorial de Salud pública 2020-2023) para el Municipio de Hato Corozal, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. DESCRIPCION: Pendiente reunion con el departamento para asesoria de ajuste en el PTS y PAS 2021 , teniendo encuenta que no se encuentra infermesa a cciones del regimen subsidiado y la estrategia de vectores se encuentra en la dimension de Ambiental el cual no corresponde. | 100% | 1
4 | ACTIVIDAD 4: : Realizar direccionamiento para la formulación del Plan de Intervenciones Colectivas 2021, en el Municipio de Hato Corozal, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. DESCRIPCION:Actividad completa , e cual ya se entrego y se encuentra contratado PIC 2021 , con fecha 09 de Abril de 2021. | 100% | 1
5 | ACTIVIDAD 5: Hacer seguimiento, Monitoreo (Ejecución del Plan de Acción –PAS, informe de gestión, para la vigencia 2021. DESCRIPCION: Se realizo cargue a la Plataforma del PDSP ,el la parte de Monitoreo ,dimension fortalecimiento de la gestion en salud publica del año 2020 y para el primer trimestre del año 2021, no se pudorealizar el cargue de las otras 9 dimensiones debido a que no hay informacion de jecucion del PIC 2020-2021. EVIDENCIA: Excel de Monitoreo descargado de la Plataforma . | 75% | 1
6 | ACTIVIDAD 6: Las demás que se deriven del objeto contractual. DESCRIPCION: .-Elaboración de Informe contratación SGP quincenal y envio a la Secretria de Salud Departamental - Apoyo tecnico al personal operativo del Plan de Intervenciones Colectivas 2021- Participacion en reuniones programadas por supervision ,con relacion a las Acciones PIC 2021-Apoyo en el desarrollo del formulario del Control politico por parte del Concejo Municipal- Respuesta a compromiso de Mesa tecnica de octubre 26 de 2020-Recursos SGP. EVIDENCIA:Matriz de informe SGP y mesa Tecnica ,Respuestas a control Politico. | 75% | 1
DENISSE DUARTE ACOSTA
CC: 24191288 de San Luis de Palenque.
CONTRATISTA.