## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
PLANTILLA PARA AGREGAR INFORME DE ACTIVIDADES. EN LA PRIMERA COLUMNA CONSECUTIVO, EN LA SEGUNDA COLUMNA DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO, EN LA TERCERA COLUMNA PORCENTAJE EJECUTADO, EN LA CUARTA COLUMNA LA ACTIVIDAD REFRENCIADA.
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | Realizar una (1) Jornada municipal ,en la zona urbana sobre prevencion y mitigacion de morbilidades por Arbovirosis ,en coordinacion con juntas de accion comunal ,empresa de servicios publicos y la oficina de salud pública. Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. Se debe garantizar plan de medios para promocionar la estrategia. En el desarrollo de la campaña se hara entrega de un material de apoyo educativo. | 100% | ACTIVIDAD Nº 1 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Jornada de arbovirosis
2 | Desarrollar estrategia de prevencion y control de enfermedades transmitidas por vectores (casa a casa 100% zona urbana )mediante identificacion de factores de riesgo y educacion sobre la importancia del correcto lavado de tanques , la actividad se debe desarrollar en los barrios de mayor presencia de casos de dengue , zika y chikungunya.Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes | 85% | ACTIVIDAD Nº 2 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 prevencion ETV actividad entorno hogar
3 | Desarrollar Dos (2) Jornadas Municipales sobre tenencia responable de mascotas ,enfermedades zoonoticas , ETV,leptospirosis , lonomia , caracol africano ,se debe articular con las juntas de acción comunal , Salud publica y veterinarias del el Municipio.Se ejecutara (1) en la zona urbana y una (1) en un centro poblado del Municipio de Hato Corozal . La actividad se debe promocionar una semana antes de la actividad por por medio de perifoneo el cual se debe realizar (1) hora diaria ,durante (3) dias , para un total de 3 horas en la semana .Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes.En el desarrollo de la campaña se hara entrega de un material de apoyo educativo | 100% | ACTIVIDAD Nº 3 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Jornada area urbana - jornada centro poblado (San Jose del Ariporo)
4 | Efectuar dos(2) jornada en establecimientos publicos , como restaurantes, supermeracados ,expendios de carne, donde se sensibilice sobre la importancia del lavado de manos, manejo y calidad del agua e higiene para promover pràcticas de prevención de Infecciones respiratorias agudas (IRA), especialmente COVID -19, enfermedades diarreicas agudas ( EDA) y enfermedades trasmitidas por alimentos ( ETAS). Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. Se debe garantizar plan de medios para promocionar la estrategia. | 100% | ACTIVIDAD Nº 4 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos jornadas zona urbana prevencion de IRA, ETAS, EDA.
5 | Desarrollar la estrategia 4x 4, realizando dos (2) jornadas por sectores del municipio de HTCZ , la priorizacion se realizara según concertación con la oficina de salud pública y las JAC, se motivara la actividad física diaria , la práctica de alimentación saludable y balanceada, el no consumo de tabaco y otros productos similares (cigarrillo electrónico o vapeadores), el consumo nocivo de alcohol, según los lineamientos del ministerio de protección social; esta actividad será dirigida por un profesional capacitado en la estrategia 4x4 ampliada y en compañía de un instructor deportivo; se tendra un máximo de 50 participantes por jornada. Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: , aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. Se debe garantizar plan de medios para promocionar la estrategia. | 100% | ACTIVIDAD Nº 5 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos jornadas zona urbana estrategia 4X4
6 | Realizar sensibilizacion a mujeres y hombres sobre la prevencion del cancer de cuello uterino , seno y prostata ,se debe promocionar el autoexamen de mama, toma de la citología y el examen de próstata direccionando a los servicios de salud.Se deben sensibilizar (500) personas etre genero femenino y masculino . Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. Se debe garantizar plan de medios para promocionar la estrategia.se debe realizar en la zona rural y rubana de municipio | 0% | ACTIVIDAD Nº 6 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Sensibilizacion de cancer de cuello uterino, prostata y mama
7 | Implementacion Estrategia ZOE (zonas de orientacion escolar), bajo el modelo de inclusión social del consumidor de sustancias psicoactivas (SPA), aplicable también a otras situaciones donde se promueva la escucha activa, la acogida, la mediación, la organización y orientación, el acompañamiento la capacitación y canalización o derivación de niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad social, de manera que se puedan establecer redes de apoyo, transformación de condiciones y generación de opciones más saludables a considerar en sus proyectos de vida, sensibilizando a la población en la prevención del consumo de SPA, Alcohol, las violencias en sus diferentes formas , prevencion de suicido, de igual forma orientar a los jovenes sobre la prevencion del embarazo en adolescentes, El profesional en psicología realizará acompañamiento a los sistemas consultantes, Se realizará asesoría y orientación, a padres, docentes y estudiante, se activara una ruta institucional según corresponda, se canalizará el caso a la IPS si es necesario con el fin que reciba la atención y tratamiento profesional y/o especialista según necesidad incluido en POS(se debe tener encuenta los casos identificados y tamizados en el PIC 2020) | 80% | ACTIVIDAD Nº 7 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Zonas de orientación escolar
8 | Realizar una estrategia de educación a travez de un equipo interdisciplinario para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas consumo de acohol prevención del suicidio, donde se promueva el buen uso del tiempo libre y proyecto de vida, por medio de cultura,deporte, lectura y pintura ; en el entorno comunitario, orientados a la construcción de mecanismos alternativos para la solución pacífica de los conflictos . La actividad se desarrollara mediante jornadas en los diferentes barrios , con la participacion maxima de 40 personas , espacio al aire libre o ventilado. Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: toma de temperatura, aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. Se debe garantizar plan de medios para promocionar la estrategia. | 85,7% | ACTIVIDAD Nº 8 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Jornadas de prevencion SPA, suicidio, alcoholismo.
9 | Dentro del Marco de la semana de la Latancia Materna ,realizar encuentros con madres gestantes , lactantes y padres , promoviendo los 10 pasos de IAIMI a corde a los lineamientos del año 2021 en los encuentros se tocaran las siguintes tematicas :Embarazo y sus etapas , importancia de controles prenatales, consumo de micronutrientes, parto, post parto, alimentación saludable durante y después del embarazo, definiciones sobre la lactancia materna, métodos anticonceptivos que no interfieren con la lactancia materna. el dia central se realizará un concurso para estimular la práctica de la lactancia materna exclusiva con la asistencia mínimo de 20 gestantes y/o lactantes, esta actividad se cordinara con el centro de salud , CDI familiar ,se debe contar con toda la logitica necesaria para la difucion y cumplimiento de la actividad.Se debe tener encuenta todos los elementos de bioseguridad para la prevencion de lacovid 19. | 100% | ACTIVIDAD Nº 9 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 cuatro encuentros semana de la lactancia materna
10 | En el marco de la semana de hábitos y estilos saludables se debersensibilizar a los propietarios de establecimientos publicos como panaderias, restaurantes, cafeterias y comidas rapidas para promocionar un menú saludable haciendo enfasis en el uso adecuado de harinas y sal. Esta actividad deberá contar con el apoyo logístico a todo costo y entrega de material educativo para minimo 20 participantes. Se garantizará la implementación de protocolo de bioseguridad en el marco de la covid19: toma de temperatura, aplicación de medidas de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal para organizadores y asistentes. | 100% | ACTIVIDAD Nº 10 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Jornada de Sensibilizacion a propietarios de establecimientos publicos reduccion de sal
11 | Desarrollo de capacidades en el entorno hogar, mediante actividades de captación en el primer trimestre de embarazo, canalización y seguimiento al 100% de las gestantes y los recién nacidos del municipio, del área urbana y rural a través de diferentes acciones de educación e información en salud, que permitan la prevención de muertes perinatales, maternas. Durante la actividad se debe garantizar todas la medidas de bioseguridad para la prevencion de la Covid 19, uso de tapabocas , distanciamiento social y evitar aglomeraciones. | 80% | ACTIVIDAD Nº 11 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Captación y seguimiento a gestantes y recien nacidos area urbana y rural.
12 | En el marco del dia de la prevencion del VIH ,realizar jornadas educativas dirigidas a toda la comunidad con el fin de informar sobre el VIH/SIDA y demás enfermedades de transmision sexual , entre ellas la sifilis gestacional , la actividad debe ser direccionada a adolescentes, jovenes y adultos .La actividad se debe coordinar con instituciones educativas .(duracion minima de cada jornada 4 horas). En el marco de la conmemoración de la lucha contra el VIH finalizar las jornadas educativas, a través de un evento público el cual debe contar con un punto de información (hospital o parque principal), realizando la toma de 40 pruebas de tamizaje de VIH y 10 pruebas de tamizaje hepatitis B (incluye consejería pre y post test) a población vulnerable de acuerdo a la res. 3280 de 2018. Durante el evento debe contar con apoyo logística a todo costo. | 0% | ACTIVIDAD Nº 12 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos jornadas de prevencion del VIH.
13 | Mediante un really se pondran pruebas de superacion , con tematicas relacionadas a la salud sexual y reproductiva(Prevencion de embarazos en adolescentes ,prevencion de ITS, Planificacion familiar,promocion de los servicios amigables ) . actividad direccinada a adolescentes , jovenes , se debe contar con un minimo de 30 participantes.La actividad debe contar con toda la logistica necesaria .En el marco de la estrategia se debe entregar material educativo ,en papel propalcote , full color . | 100% | ACTIVIDAD Nº 13 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Really celebracion semana Andina
14 | Realizar campañas de informacion sobre la importancia de las vacunas (esquema Normal) y la importancia de la vacuna de Covid 19 en las diferentes etapas .La difucion se debe realizar por pagina de la administracion Muncipal.1. Cuñas radiales HORARIO AAA: El contratista deberá diseñar y difundir tres (3) cuñas radiales diarias con una duración mínima de treinta (30) segundos durante tres (3) meses para un total de 270 cuñas radiales,con los temas realacinados anteriormente , realizar (1) una infografia por cada tematica y difundirlo por redes sociales | 55% | ACTIVIDAD Nº 14 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 270 cuñas radiales
15 | Realizar campaña informativa sobre prevencion de enfermedades transmisibles como , Tuberculosis , Hansen , Covid 19 ,tracoma , e induccion a la toma de baciloscopia de SR, sintomaticos SNC y de piel , se debe complementar la estrategia con educacion para la captacion de sintomaticos Respiratorios y de piel en , la zona urbana , rural y resguardos del Municipio de Hato Corozal ,la actividad debe contar con toda la logistica necesaria y el uso de EPP para la prevencion de la Covid 19. | 70% | ACTIVIDAD Nº 15 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 campaña informativa transmisibles zona urbana, rural, resgaurdos indigenas.
16 | Reactivar y fortalecer la estrategia AIEPI-IAMI en el Municipio de Hato corozal ; para la disminucion de enfermedades en la poblacion infantil , inicialmente de debe identificar las casa AIEPI, actualizar a los agentes comunitarios y se debe dejar funcional en el marco del PIC 2021,dentro de la estrategia se deben trabajar las practicas claves segun priorizacion,la actividad debe contar con toda la logistica necesaria para el cumplimiento de la actividad y contar con todas las medidas de bioseguridad par la prevencion del Covid 19. | 70% | ACTIVIDAD Nº 16 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Reactivación casas AIEPI, aplicación formatos prácticas claves
17 | Realizar una estrategia de desparasitacion a la poblacion menor de 5 a 14 años y de 1 a 4 años , en la zona rural y urbana del municipio segun :"LINEAMIENTO DE DESPARASITACIÓN ANTIHELMÍNTICA MASIVA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA: “QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA ANTIHELMÍNTICA", se debe realizar socializacion y divulgacion de la estrtegia , con padres, cuidadores , docentes . se cordinara con la oficina de saldu publica la estategia y las metas a desparasitar segun directrices nacionales ,para la realizacion de la actividad se debe contar con las medidas de bioseguridad para evitar la propagacion de la covid 19.La actividad debe contar con toda la logistica necesaria para el cumplimiento de las metas propuestas. | 30% | ACTIVIDAD Nº 17 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Desparasitación antielmintica masiva
18 | Brindar los elementos EPP a los trabajadores de la salud, equipos extramurales, para la prevención del contagio con el COVID-19, en actividades en los entornos hogar y comunitario | 100% | ACTIVIDAD Nº 18 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Elementos EPP
19 | Realizar un proceso educativo para la Salud "Binestar Laboral" , por medio de un (1) ciclo educatico , que este compuesto por tres (3) sesiones educativas de una duracion de 2 horas cada una , con una participacion minima de (20) personas , donde se brinde conocimiento de promoción de entornos laborales saludables en el sector formal e informal de la economía: programas y acciones de educación y sensibilización social dirigidos al fomento del autocuidado y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Incluye la realización de campañas de difusión y comunicación, infografias ilustrativas , entre otros,la actividad debe contar con todas las medidas de bioseguridad para la prevencion de la covid 19 en el Municipio.Se debe contar con toda la logistica necesaria para el cumplimiento de la actividad. apoyo. | 0% | ACTIVIDAD Nº 19 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Tres sesiones educativas Bienestar laboral
20 | Realizar Jornada de educacion en salud sobre el "Primer respondiente" en el Municipio de Hato Corozal ,por medio de un (1) ciclo educativo , por medio de (3) sesiones educativas con una duracion minima de 2 horas , se debe contar con una participacion de (60) personas , la actividad se debe coordinar con familias en accion, programa mujer y demas que deseen vincularse ,se debe entregar material educativo sobre e manejo de las emergencias y desastres debe incluir diseño e impresion de material didactico , la poblacion objeto en los entornos, concertado con el referente de la oficina de salud pública.La actividad debe contar con todas las medidas de bioseguridad para la prevenicon del covid 19 y la logistica necesaria . | 0% | ACTIVIDAD Nº 20 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Tres sesiones educativas primer respondiente
21 | RESGUARDO CHAPARRAL-PUEBLO UWA :ESTRATEGIA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA POR MEDIO DE UN AGENTE o EDUCADOR COMUNITARIO UWA.Contar con un Agente o educador Comunitario(deacuerdo al perfil que el Resguardo decida ) ,del Pueblo UWA durante (5) meses , donde promocione las 18 practicas claves de la estrategia de Enfermedades prevalentes de la infancia con enfoque diferencial ,enfasis en la medicina tradicional y complementariedad de a profesional de enfermeria , la estrategia va direccionada al 100% de los menores de (5) años y madres gestantes y lactantes , debe haber una identificacion y (4 )seguimientos en cada paciente . | 60% | ACTIVIDAD Nº 21 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 AIEPI Chaparral, Casirva
22 | RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL -PUEBLO UWA ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, ENCUENTRO DE SABERES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD POR MEDIO DE :Dos (2 ) ollas comunitarias en el resguardo Indigena Chaparral : (1) olla comunitaria se realizara en Chaparral (1) en la Casirva , debe haber previa concertacion con la delegada de salud del Resguardo , la actividad debe tener una duracion de (6) horas cada una , la actividad es complementaria con la intervencion tradicional y occidental . Temas :1. Dimension Transmisibles (Tuberculosis) 2.Salud Sexua y Reproductiva 3.Salud Mental 3.Dimension Vida saludable y enfermedades no transmisibles (Actividad deportivas , juegos tradicionales,juegos infantiles ). De igual manera la actividad se coordinara con la EAPB, IPS , Salud Publica , Regimen subsidiado,Secretaria de desarrollo social, dentro de la jornada se deben desarrollar acciones de medicina, odontologia , farmacia , psicologia , toma de citologia , crecimiento y desarrollo , vacunacion ,Se debe garantizar las medidas de bioseguridad para la prevencion de LA COVID 19. | 100% | ACTIVIDAD Nº 22 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos ollas comunitarias Chaparral, Casirva
23 | RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO : COMUNIDAD MORICHITO : PUEBLO SALIBA ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, DIALOGOS DE SABERES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD POR MEDIO DE : Una (1 ) ,dirigido a a la comunidad en general, con una duracion de (8) horas , la actividad debe ser lidereda por los un medico tradiconal o sabedor o partera o agente comunitario (1 personas tradicionales ), y profesional y auxiliar occidental deacuerdo matica , en el marco de la olla comunitaria se trabajaran tematicas de salud de manera ludicas y se realizan actividades recreativas con la poblacion participante, la metodologia sera coordinada con el grupo interdisciplinario tradicional . | 100% | ACTIVIDAD Nº 23 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Olla comunitaria Morichito
24 | RESGUARDO CAÑO MOCHUELO L-PUEBLO SALIBA - COMUNIDAD MORICHITO :ESTRATEGIA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. | 65% | ACTIVIDAD Nº 24 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 AIEPI Morichito
25 | TERTULIA DE SABERES TRADICIONALES POR MEDIO DE UNA FOGATA | 100% | ACTIVIDAD Nº 25 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Tertulia de saberes Morichito
26 | RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO : COMUNIDAD GETSEMANI : PUEBLO SIKUANI ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, DIALOGOS DE SABERES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD POR MEDIO DE :Dos (2 ) ollas comunitarias con intervalo de dos meses cada una , dirigido a a la comunidad en general, con una duracion de (8) horas cada una , la actividad debe ser lidereda por los un medico tradiconal o sabedor, partera, agente comunitario (4 personas tradicionales ), y profesional y auxiliar occidental deacuerdo matica , en el marco de la olla comunitaria se trabajaran tematicas de salud de manera ludicas y se realizan actividades recreativas con la poblacion participante, la metodologia sera coordinada con el grupo interdisciplinario tradicional . | 100% | ACTIVIDAD Nº 26 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos ollas comunitarias Getsemani
27 | DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES :Realiza promocion de estilos saludables por medio de un (1) encuentro deportivo , intergenracional y mixto ,se debe coordinar con el grupo tradicional que deporte desean desarrollar.se debe tener encuenta los juegos tradicional y prover la parte cultural | 100% | ACTIVIDAD Nº 27 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Encuentro deportivo Getsemani
28 | RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO : COMUNIDAD MOCHUELO : PUEBLO WOMONAE ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, DIALOGOS DE SABERES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD POR MEDIO DE : Una (1 ) olla comunitaria , dirigido a a la comunidad en general, con una duracion de (8) horas cada una , la actividad debe ser lidereda por los un medico tradiconal o sabedor, partera, agente comunitario (4 personas tradicionales ), y profesional y auxiliar occidental deacuerdo matica , en el marco de la olla comunitaria se trabajaran tematicas de salud de manera ludicas y se realizan actividades recreativas con la poblacion participante, la metodologia sera coordinada con el grupo interdisciplinario tradicional . | 100% | ACTIVIDAD Nº 28 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Olla Comunitaria Mochuelo
29 | RESGUARDO CAÑO MOCHUELO L-PUEBLO WOMONAE - COMUNIDAD MOCHUELO:ESTRATEGIA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. | 65% | ACTIVIDAD Nº 29 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 AIEPI Mochuelo
30 | RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO : COMUNIDAD MARDUE : PUEBLO WOMONAE ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNITARIAS, DIALOGOS DE SABERES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD POR MEDIO DE : Dos (2) ollas comunitaria , dirigido a a la comunidad en general, con una duracion de (8) horas cada una , la actividad debe ser lidereda por un sabedor o partera tradiciona ), y profesional y auxiliar occidental deacuerdo matica , en el marco de la olla comunitaria se trabajaran tematicas de salud de manera ludicas y se realizan actividades recreativas con la poblacion participante, la metodologia sera coordinada con el grupo interdisciplinario tradicional . | 100% | ACTIVIDAD Nº 30 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 Dos Ollas comunitarias Mardue
31 | RESGUARDO CAÑO MOCHUELO-PUEBLO WOMONAE -COMUNIDAD MARDUE :ESTRATEGIA ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA POR MEDIO DE UN AGENTE o EDUCADOR COMUNITARIO . | 65% | ACTIVIDAD Nº 31 DEL ANEXO TÈCNICO PIC 2021 AIEPI Mardue
ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
CONTRATISTA