## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | Actividad 1. 1. PRESTAR APOYO LOGÍSTICO ADECUACIÓN Y DECORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DIECIOCHO (18) JORNADAS DE VACUNACIÓN NACIONALES Y MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2021, DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. el contratista realizo el apoyo logistico a seis (6) jornadas de vacuanción realizadas de la siguiente manera Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 Parque principal 04/06/2021 8:00 am a 5:00pm Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 Vereda las Camelias 06/06/2021 8:00 am a 1:00pm Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 Vereda Manare 9/06/2021 8:00 am a 1:00pm Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 Vereda las palmas 10/06/2021 8:00 am a 3:00pm Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 San Nicolas-suni 15/06/2021 8:00 am a 3:00pm Vacunación Sarampión rubeola – vacunación COVID-19 San José del Ariporo 25 /06/2021 8:00 am a 3:00pm EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 6
2 | Actividad 2. REALIZAR COMUNICACIÓN MASIVA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE JINGLE PROMOCIONAL (UNO EN CADA JORNADA), EL CUAL DEBE SER EMITIDO DOS VECES AL DÍA DURANTE (1) SEMANA PROMOVIENDO LA VACUNACIÓN E INFORMANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA Y POBLACIÓN OBJETO. el contratista diseño y emitio seis (6) gingles con tematicas correspondientes los cuales se emitieron por la emisora Violeta Estereo, anexo los gingles emitidos en CD. EVIDENCIA: certificación emision, emisora Violeta Estereo | 70.52 | 0
3 | ACTIVIDAD 3. REALIZAR PERIFONEO UNA HORA DIARIA DURANTE 3 DÍAS Y 1 HORA EL DÍA CENTRAL DE LA JORNADA. El contratistas realizo perifoneo 24 horas durante el desarrollo de las seis (6) jornadas de vacunación desarrolladas, en la area urbana y rural del municipio. EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 24
4 | Actividad 4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS DESDE EL ENTE DEPARTAMENTAL AL MUNICIPAL PARA CADA UNA DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO. El contratista presto el servicio de transporte (2) correspondiente del ente departamental al ente territorial con los bilogicos para la IPS reda salud y del personal de salud a seis (6) jornadas desarrolladas en el area rural y urbana del municipio. EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 8
5 | Actividad 5.SUMINISTRAR ALMUERZO, EN CADA UNA DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El contratista suministro (42) almuerzos con las especificaciones correspondientes al personal de salud, en las jornadas relizadas en el area urbana y rural del municipio. EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 42
6 | Actividad 6. SUMINISTRAR REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN EN CADA UNA DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El contratista suministro (42) refrigerios con las especificaciones correspondientes al personal de salud, en las jornadas relizadas en el area urbana y rural del municipio. EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 42
7 | Actividad 7. GARANTIZAR EL SERVICIO DE SONIDO 2 HORAS PARA CADA JORNADA. El contratista suministro el servicio de sonido a las seis (6) jornadas desarrolladas para un total de doce (12) horas, teniendo en cuenta las especificaiones correspondientes. EVIDENCIA: registro fotografico. | 70.52 | 12
8 | Actividad 8. GARANTIZAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN GENERAL. El contratista realizo entrega del plan de comunicación e información en el cual se evidencia las tematicas a desarrollar durante el desarrollo del contrato, para el presente informe realizaron diseño y difusión de dos (6) infografias, emisión de 24 cuñas. EVIDENCIA: pantallazo de infografias publicadas, certificacion de las 24 emisiones por la emisora violeta estereo. | 70.52 | 30
9 | 9. GARANTIZAR LA DOTACIÓN AL EQUIPO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. actividad cumplida al 100% en la primera acta parcial | 100 | 4
FUNDACION AVANCEMOS
NIT: 900226651-0
CONTRATISTA.