## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Brindar acomapañamiento en la formacion artistica y cultural de la danza llanera en el area urbana del municipio de Hato Corozal, priorizando la poblacion con enfoque direfencial. DESCRIPCION: 1.1. En el periodo del 18 de julio al 17 de agosto se ha brindado acompañamiento artistico y cultural en danza llanera a la poblacion urbana del municipio, teniendo encuenta a todas las personas, priorizando a la poblacion con enfoque diferencial, en los horarios de 5:00 pm a 6:00 pm la categoria infantil y de 6:30 pm a 8:00 pm poblacion juvenil. EVIDENCIA. 1.1. Evidencia Fotografica | 100 | 1
2 | ACTIVIDAD 2: Ejecutar talleres grupales de instruccion de danza llanera teniendo en cuanta los diferentes niveles de aprendizaje iniciacion,intermedio y avanzado. DESCRIPCION: 2.1. . Se han desarrolado Talleres Grupales o procesos de formacion, a los alumnos de la casa de la Cultura Felix Delgado Saravia dependiento del nivel que lleba cada alumo, y mostrado las destrezas de cada uno y su nivel, dividiendo a ca uno segun su aprendizaje. EVIDENCIA: 2.1. Registro fotogafico . | 100 | 1
3 | ACTIVIDAD 3:Efectuar montajes coreograficos de danza llanera en los cuales se promueva el rescate de tradiciones autoctonas de los llanos orientales, con dos (02) grupos minimos de seis (06) parejas. 3.1. DESCRIPCION: Durante este periodo se hizo montaje para el 20 de julio y 7 de agosto mediante,ensayos con los alumnos de mayor nivel; dando asi una muestra artistica y mostrando nuestra tradicion llanera. EVIDENCIA:3.1. Registro Fotografico | 100 | 1
4 | ACTIVIDAD 4: Realizar muestras artisticas de alumnos vinculados al proceso de formacion en la modalidad de danza llanera con el fin de dar a conocer los avances del proceso y/o niveles de formacion. 4.1. DESCRIPCION: El dia 20 de julio se hace presentacion artistica en el parque Bonifacion Gutierrez y el dia 07 de Agosto la batalla de Boyaca, en las cuales se hacen presentaciones artisticas de nuestros jovenes bailarines, los cuales muestran coordinacion y baile tradicional llanero. EVIDENCIA: EVIDENCIA: 4.1. Registro Fotografico | 100 | 1
5 | ACTIVIDAD 5: Las demas actividades inherentes al objeto contractual designadas por el supervisor. 5.1.DESCRIPCION: El dia 20 de julio se hace presentacion artistica mediante poema y cancion en el parque principal Bonifacio Gutierrez. EVIDENCIA: 5.1. Registro Fotografico | 100 | 1
JUAN OCTAVIO FLOREZ PEÑA
CC: 17.588.681 de Arauca
CONTRATISTA.