## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1 Brindar acompañamiento al proceso de elecciones de los consejos municipales y locales de Juventud 2021. DESCRIPCION: Entre el periodo del 28 de septimbre al 27 de octubre, realice socializacion mediante redes sociales acerca del proceso de elecciones para los consejos municipales de juventudes, pacto joven elige joven. Logrando de esta manera mantener informados a los jóvenes acerca del proceso a realizarse este 05 de diciembre de 2021, y a la vez motivarlos a participar del proceso electoral como derecho a elegir y ser elegido. | 80
2 | ACTIVIDAD 2 Garantizar el acompañamiento a la reactivación y actualización de la plataforma juvenil municipal. DESCRIPCION: Para este periodo informado ya nos fue asignada la resolucion mediante la cual se resuelve la autonimia de la plataforma de juventudes municipal. por parte de la personería municipal, y de esta manera garantizar participación en las mesas de trabajo de juventudes tanto departamentales como municipales y adquirir compromisos en el desarrollo de acciones que benefician a la población de juventudes en el municipio. Se le fue entregada a la presidenta de la plataforma y se les socializo la importancia de esta labor | 80
3 | ACTIVIDAD 3 Brindar apoyo al proceso de inscripciones en sus diferentes etapas, de acuerdo a lineamientos de prosperidad social. DESCRIPCION:Durante el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y 27 de octubre de 2021 apoye el proceso de inscripciones de los hogares focalizados por prosperidad social en la primera etapa de la IV Fase del programa, cumpliendo con los lineamientos establecidos por DPS. Dando como resultado la inscripcion de 725 Unidades de Gasto. | 80
4 | ACTIVIDAD 4 Brindar orientación a la población focalizada que se presente al proceso de inscripciones, revisando la autenticidad de los documentos, verificando la legibilidad de las copias y de los archivos presentados. DESCRIPCION: Durante el procedimiento de inscripciones verifique, que los hogares focalizados presentaran los documentos de acuerdo a los lineamientos exigidos por prosperidad social. Con el propósito de que el resultado del proceso sea exitoso y que no hayan inscripciones anuladas por este motivo. | 80
5 | ACTIVIDAD 5: ACTIVIDAD 5 Informar al titular inscrito sobre las condiciones y restricciones a que está sujeto el programa y sobre el proceso de auditoría que realizara prosperidad social. DESCRIPCION: En el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre, informe a las y los titulares que al realizar el proceso de inscripcion se firma un contrato social, en el cual vienen establecidos todos los compromisos que adquieren con prosperidad social y se les entrega, copia del comprobante de inscripción donde está incluido el acuerdo de corresponsabilidad. Garantizando que el titular inscrito tenga una información clara y concisa del procedimiento realizado. | 80
6 | ACTIVIDAD 6:ACTIVIDAD 6 Responder por un uso adecuado del usuario asignado dando un manejo reservado a las claves de acceso y a la información que ella contiene. DESCRIPCION: Al momento de inicir actividades me fue asignado un Usuario y Contraseña de acceso a la plataforma SIFA IV, me he encargado de darle el un uso adecuado al momento de manejar informacion confidencial de los titulares inscritos. Conservo, salvaguardo y protejo la información con los datos de acceso, evitando su posible pérdida mediante exposición a amenazas latentes en el entorno, como manipulación indebida o robo de datos de la plataforma. | 80
7 | ACTIVIDAD 7 Manejar y operar adecuadamente la plataforma de inscripciones SIFA fase IV, garantizando un adecuado manejo de datos y protección de la información. DESCRIPCION: Velar por la seguridad de los datos recibidos a diario, números telefónicos dirección de correos electrónicos etc. Los datos son estrictamente para uso y manejo de prosperidad social. | 80
_____________________________ JOSE ODILIO DIAZ HURTADO
CC: 1.118648978
CONTRATISTA.