## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Elaborar y presentar el plan de trabajo, horarios de práctica, cronograma de actividades recreo deportivas dirigidas a niños y niñas y adolescentes del sector urbano.. DESCRIPCION: (10) de Julio: Se realizó verificación de información de las Escuelas de Formación Deportiva del Municipio; para mantener base de datos actualizada. EVIDENCIA: Imágenes y cronogrmas | 20 | 1
2 | ACTIVIDAD 2: desarrollar un proceso deportivo mínimo de tres horas diarias con los niños, niñas y adolescentes del municipio de Hato Corozal. DESCRIPCION: (12) julio a (11) agosto: Se ejecutó programa técnico y táctico de entrenamiento deportivo, para Escuela de Formación en la disciplina deportiva de Futbol Sala. (Categoría infantil sub 13 y 14). DESCRIPCION: (12) julio al (11) agosto: Se ejecutó programa técnico y táctico de entrenamiento deportivo, para Escuela de Formación en la disciplina deportiva de Futbol de Salón. (Categoría pre juvenil femenino sub 15 y 16). DESCRIPCION: (12) julio (11) agosto: Se ejecutó programa técnico y táctico de entrenamiento deportivo, para Escuela de Formación en la disciplina deportiva de Futbol de Salón juvenil masculino sub 17, 18, 19). EVIDENCIA: Registro fotogafico. | 20 | 3
3 | ACTIVIDAD 3: desarrollar un proceso deportivo mínimo dos sesiones semanales con los niños, niñas y adolescentes del municipio de Hato Corozal. DESCRIPCION: (12) julio a (11) agosto: Se ejecutó programa técnico y táctico de entrenamiento deportivo, para Escuela de Formación en la disciplina deportiva de Futbol Sala. (Categoría pre-Benjamín mixto sub 6, 7, 8). DESCRIPCION: (12) julio a (11) agosto: Se ejecutó programa técnico y táctico de entrenamiento deportivo, para Escuela de Formación en la disciplina deportiva de Futbol Sala. (Categoría Benjamín masculino sub 9 y 10). DESCRIPCION: (12) julio a (11) agosto: se ejecutó un programa funcional y psicomotriz, coordinativo y deportivo, para Escuela de formación de la disciplina futbol sala base. (categoría Querubín mixto sub 3, 4 y 5) EVIDENCIA: Registro fotografico. | 20 | 3
4 | ACTIVIDAD 4: velar por buen uso de los materiales asignados para las actividades. DESCRIPCION: (14) de julio: Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento del escenario deportivo CIC, con las diferentes categorías de la escuela. DESCRIPCION: (5) de agosto: Se realizó acompañamiento en la revisión del alumbrado en escenarios deportivos. DESCRIPCION: (6) de agosto: Se realizó limpieza, inflado, calibrado de balones y desinfección de los elementos deportivos de la dotación deportiva del Municipio. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 20 | 3
5 | ACTIVIDAD 5: Brindar acompañamiento a las actividades deportivas realizadas por la administración municipal e instituciones educativas. DESCRIPCION: (17) de julio: Se realizó acompañamiento logístico y arbitral, en la inauguración de escenario poli deportivo. En la vereda San José del Ariporo DESCRIPCION: (17) de julio: se realizó acompañamiento al PIC con jornada deportiva (rey del penal) en la villa olímpica con jóvenes del municipio de Hato Corozal. DESCRIPCION: (06) de agosto: Se realizó acompañamiento recreacional y de actividad física en el barrio Villa Juliana. EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 20 | 3
6 | ACTIVIDAD 6: programar dentro de las actividades deportivas semanales un día a la preparación física a escuelas deportivas del municipio de Hato Corozal. DESCRIPCION: (4) de agosto: Se ejecutó programa de actividad física con las escuelas formativas del municipio. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 20 | 1
7 | ACTIVIDAD 7: realizar una actividad deportiva, recreativa y o actividad física a personas en condición de discapacidad. DESCRIPCION: (11) de agosto: Se realizó actividades lúdico recreativas con motricidad, en personas con condición de discapacidad. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 20 | 1
8 | ACTIVIDAD 8: realizar una actividad mensual deportiva, recreativa y o actividad física a personas adulto mayores del municipio. DESCRIPCION: (10) agosto se realizó actividades recreativas y de motricidad fina con personas adulto mayor, EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 20 | 1
JHADER ALIRIO GOYENECHE ROMERO
CC: 1.118.650.977
CONTRATISTA.