## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: brindar acompañamiento en la supervisión de alianza productivas en el municipio de Hato Corozal. 1.1. DESCRIPCION: El día 4 de octubre se realizó seguimiento a la alianza productiva de ASOMEC, donde se realizó la nueva reincorporación de 1900 gallinas ponedoras de 16 semanas lyne Brown donde el día 23 septiembre del 2021 llegaron al galpón y a la fecha ya comenzaron a poner. EVIDENCIA: Registro fotografico. y acta de reuniòn | 12.5 | 1
2 | ACTIVIDAD 2:Brindar acompañamiento en el seguimiento a la prestación del servicio de extensión agropecuaria en el municipio de Hato Corozal. 2.1: :el día 29 de septiembre del 2021 se realizó la reunión para escoger los beneficiarios que van hacer parte de la prestación del servicio de extensión agropecuaria por el municipio de Hato Corozal, en las líneas de ganadería, plátano, críticos. EVIDENCIA: Registro fotografico. y acta de reuniòn | 12.5 | 1
3 | ACTIVIDAD 3: garantizar el acompañamiento y fortalecimiento a los productores agropecuario. 3.1 Descripción: Acompañamiento al productor en la actividad de ganadería en el pesaje de terneros con la herramienta de cinta métrica, en la vereda las monas. 3.2 Descripción: Acompañamiento al productor en manejo de enfermedades y fertilización en cítricos. En la vereda Altagracia 3.3 Descripción: acompañamiento al productor en el cultivo de cacao en la postcosecha en la vereda de casanarito. 3.4 Descripción: acompañamiento a la productora en la importancia de la poda en el cultivo del cacao. En la vereda el sarrapio.. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 12.5 | 2
4 | ACTIVIDAD 4: levantamiento y tabulación y análisis de las cadenas productivas del municipio de Hato corozal. 4.1 Descripción: se realizó la Se tabulo tres (3) cadenas productivas en el municipio de hato corozal. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 12.5 | 4
5 | ACTIVIDAD 5: realizar la inscripción de mínimo 20 productores agropecuarios del municipio. 5.1 Descripción: el día 14 de septiembre, se realizó el registro al usuario en la base de usuarios de extensión agropecuaria (RUEA) en la vereda puente cansare. 5.2 Descripción: el día 24 de septiembre, se realizó el registro al usuario en la base de usuarios de extensión agropecuaria (RUEA) en la vereda manare, 5.3 Descripción: el día 8 de septiembre se realizó el registro al usuario en la base de usuarios de extensión agropecuaria (RUEA) en la vereda Altagracia. 5.4 Descripción: el día 28 de septiembre. se realizó el registro al usuario en la base de usuarios de extensión agropecuaria (RUEA) en la vereda cedral. EVIDENCIA: Registro Fotografico. Folios | 12.5 | 1
6 | ACTIVIDAD 6: brindar acompañamiento en las reuniones, comités, mesas de trabajo de orden municipal, departamental en lo relacionado al sector agropecuario. 6.1 Descripción: el día 29 de septiembre del 2021 realice acompañamiento a la reunión de la agencia de desarrollo rural y el comité ganaderos del municipio en la capacitación de habilitarse el comité como EPSEA para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. 6.2. Descripción: el día 20 de septiembre del 2021 asistí a la reunión virtual con el IFC para acceder a créditos agropecuarios y comerciales en la estrategia de reactivación económica en el municipio desde presupuesto de 1 un millón de pesos hasta dos millones setecientos (2.700.000). EVIDENCIA: Registro fotografico. | 12.5 | 1
7 | ACTIVIDAD 7: brindar acompañamiento y apoyo en la revisión de los contratos enmarcados en el contrato 001 del 30 de diciembre de 2020 para la administración de los recursos de la asignación especial del sistema general de participación de los recursos de la asignación y participación para el resguardo indígena de caño mochuelo jurisdicción del municipio de Hato Corozal. ACTIVIDAD 7:el día 22 de septiembre del 2021 realice acompañamiento a mesa de trabajo con auctoridades del resguardo indígena de caño mochuelo para realizar subsanación a los proyectos productivos por el sistema de participación. | 12.5 | 1
8 | ACTIVIDAD 8: las demás que sean inherentes al objecto contractual designadas por el supervisor.8.1 Descripción: apoyo en la reunión de subsanación del proyecto “fortalecimientos a pequeños y medianos productores ganaderos lecheros mediante unidades productivas con biotecnología de transferencia de embriones y acompañamiento técnico en el municipio de hato corozal. | 12.5 | 1
ELBER FERNANDO ORTIZ CAÑIZALES
CC: 1.115.854.192
CONTRATISTA.