## OCTUBRE
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD :Coordinar (9) MRV y una BAC, en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo y barrios priorizados, de acuerdo a los lineamientos de la CVS –SR, se deben canalizar (189) niños de las edades simples de 1 a 10 años de la cohorte de menores nacidos en el año 2010 al 31 de diciembre de 2019. DESCRIPCION :Se coordinó el monitoreo de vacunación y Búsqueda Activa comunitaria, Sarampión y Rubeola y se realizó informe de MRV y entregado a la SSD el 10/10/2021 y BAC enviado a la SSD el día 15/10/2021. | 100% | 1
2 | ACTIVIDAD : Coordinar (3) Monitoreos rápidos de coberturas para esquema, compuestos por (3) conglomerados, de (20) niños cada uno, para un total de (60) niños, en el centro poblado de San José, la Chapa, puerto Colombia, vereda chire y Santa Rita. DESCRIPCION :La actividad se coordinó para las veredas seleccionadas | 40% | 1
3 | ACTIVIDAD: Realizar análisis y reporte de la información recopilada en el monitoreo rápido, con introducción y antecedentes, objetivo, población, metas, estrategias y actividades por componentes, análisis y criterios de decisión, conclusiones, recomendaciones, lecciones aprendidas. DESCRIPCION :Se realizó revisión con personal que realizo monitoreo para posterior análisis. | 100% | 1
4 | ACTIVIDAD : Realizar análisis de la búsqueda activa comunitaria, según los lineamientos, son resultados obtenidos, número de casas, personas encuestadas, casas efectivas, casas no efectivas, según clasificación establecidas, casos ingresados a la vigilancia, acciones realizadas y lecciones aprendidas. DESCRIPCION :Se realizó coordinación y revisión del material recopilado para el análisis. | 100% | 1
5 | ACTIVIDAD :Hacer entrega oportuna del informe final en la oficina de salud pública, para que sea enviada a la Secretaria de Salud Departamental . DESCRIPCION :Se envió información de MRV y BAC , al correo institucional de saludpublica@hatocorozal-casanare.gov.co | 100% | 1
6 | ACTIVIDAD : Hacer entrega en medio magnético (Matriz MRV-BAC), en medio físico y scaneado planillas, de monitoreo y BAC, mapa del lugar intervenido y el informe. DESCRIPCION :Se envió MRV y BAC, a la oficina de salud Pública. | 100% | 1
7. | ACTIVIDAD : Realizar Plan de contingencia si las coberturas son menores del 95%. DESCRIPCION :No se realizó Plan de contingencia por que en los 9 conglomerados no se encontraron menores sin vacunar , lo cual fue un logro del 100% | 100% | 1
8. | ACTIVIDAD :Cargue del Monitoreo 2020, a la plataforma WEB PDSP. DESCRIPCION : No se ha presentado informacion para cargue | 25% | 1
9 | ACTIVIDAD :Cargue del Monitoreo 2021, a la plataforma WEB PDSP. DESCRIPCION : No se ha presentado informacion para cargue | 25% | 1
DENISSE DUARTE ACOSTA
CC: 24191288 de San Luis de Palenque.
CONTRATISTA.