## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: APOYAR EL LOGRO DE LOS OJECTIVOS CONTRATUALES DE INTERVENTORIA Y SUMINISTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOCTENOLOGIA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,CASANARE 1.1DESCRIPCION: Que el día 12 de enero del 2021 se da inicio a la socialización del proyecto FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE EVIDENCIA: Registro fotografico. y acta de reuniòn | 12.5 | 1
2 | ACTIVIDAD 2 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN TERMINOS DE PLAZOS,CALIDADESCANTIDADES Y ADECUADA EJECUCIÒN DE LOS RECURSOSDEL CONTRACTO, 2.1 Descripción:he realizado verificación en la suscripción DE ACTAS DE INICIO: Una vez firmados y legalizados los contratos de interventoría y de suministro, se suscribieron las actas de inicio de ambos contratos en conjunto con la supervisión del contrato, en el cual quedó estipulado el plazo de ejecución y la fecha de terminación del proyecto. EVIDENCIA: Registro fotografico. y acta de reuniòn | 12.5 | 1
3 | ACTIVIDAD 3: MANTENER EN CONTACTO A LAS PARTES DEL CONTRATO 3.1 Descripción:Que los días 10 y 11 de enero se desarrolló trabajo de logística con la interventoría y el contratista consorcio genética 2021 y se diseñó de la siguiente manera: | 12.5 | 2
4 | ACTIVIDAD 4: EVITAR LA GENERACIÒN DE CONTROVERSIA Y PROPENDER POR SU RAPIDA SOLUCIÒN 4.1 Descripción: hasta el momento no se ha presentado ninguna generación de controversia por los contratistas. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 12.5 | 4
5 | ACTIVIDAD 5: SOLICITAR INFORMES, LLEVAR A CABO REUNIONES, INTEGRAR COMITES Y DESARROLAR OTRAS HERRAMIENTAS ENCAMINADAS A VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÒN DEL CONTRATO. 5.1 Descripción: El día 17 de enero del 2022 estuve en el acompañamiento de la reunión extraordinaria de la comisión técnica de asistencia técnica y tecnología, solicitada por los miembros de que los integra para definir los requisitos definitivos para abrir convocatoria. Donde por medio de un acta se deja contemplado los requisitos concertado. EVIDENCIA: Registro Fotografico. Folios | 12.5 | 1
6 | ACTIVIDAD 6:APROBAR O RECHAZAR POR ESCRITO, DE FORMA OPORTUNA Y MOTIVADA LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INNTERVENTORIA, CUANDO ESTOS NO SE AJUSTAN A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES Y/O CALIDADES ACORDADAS Y VIGENNTES. 6.1 Descripción: el día 29 de septiembre del 2021 realice acompañamiento a la reunión de la agencia de desarrollo rural y el comité ganaderos del municipio en la capacitación de habilitarse el comité como EPSEA para la prestación del servicio de extensión agropecuaria. 6.2. Descripción: el día 20 de septiembre del 2021 asistí a la reunión virtual con el IFC para acceder a créditos agropecuarios y comerciales en la estrategia de reactivación económica en el municipio desde presupuesto de 1 un millón de pesos hasta dos millones setecientos (2.700.000). EVIDENCIA: Registro fotografico. | 12.5 | FX
7 | ACTIVIDAD 7: SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE SE GENERAN DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO PARA DEJAR DOCUMENTADAS DIVERSAS SITUACIONES Y ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: ACTAS PARCIALES DE AVANCE, ACTAS PARCIALES DE RECIBO Y LIQUIDACIÒN. Corozal. 7.1 Descripción:he generado acta de cierre de la convocatoria el proyecto de embriones. | 12.5 | 1
8 | ACTIVIDAD 8:INFORMAR ALA ENTIDAD ESTATAL DE HECHOS O CIRCUNSTANCIA QUE PUEDAN CONSTITUIR ACTOS DE CORRUPCIÒN TIFICADOS COMO CONDUCTAS PUNIBLES, O QUE PONGAN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTARTO; ASI COMO ENTREGAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA QUE LA ENTIDAD ESTATAL DESARROLLE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE. 8.1DESCRIPCION:no se ha presentado ninguna anomalía | 12.5 | 1
9 | ACTIVIDAD 9:INFORMAR A LA ENTIDAD ESTATAL CUANDO SE PRESENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONTRATITA DE INTERVENTORIA;ASI COMO ENTREGAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA QUE LA ENTIDAD ESTATAL DESARROLLE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIIENTE. 8.1DESCRIPCION:no se ha presentado ningún incumplimiento. | 12.5 | 1
NESTOR ALEXIS TOCARIA SIERRA
CC: 96.192.895
CONTRATISTA.