## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: APOYAR EL LOGRO DE LOS OJECTIVOS CONTRATUALES DE INTERVENTORIA Y SUMINISTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOCTENOLOGIA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,CASANARE 1.1DESCRIPCION: 1.1DESCRIPCION: el día 15 de marzo estuve en la auditoria por parte del Departamento de Planeación Nacional (NDP). donde se trabajó en los siguientes puntos verificación Acto administrativo de aprobación del proyecto, Ajustes y modificaciones del proyecto (si aplica), Certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución, Acto administrativo de incorporación, Actas de socialización y conformación veeduría, EVIDENCIA: Registro fotografico. | 33.3 | 1
2 | ACTIVIDAD 2 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN TERMINOS DE PLAZOS,CALIDADESCANTIDADES Y ADECUADA EJECUCIÒN DE LOS RECURSOSDEL CONTRACTO, 2.1 Descripción:el día 2 marzo realice solicitud de requerimiento al contratista Jhon Anderson Buitrago R/L Consorcio Genética Corozal 2021. 2.2 Descripción: el día 2 marzo realice solicitud de requerimiento a la interventoria R/L Franklin Mendoza, consorcio intergenetica 2022. EVIDENCIA: Registro fotografico. | 33.3 | 1
3 | ACTIVIDAD 3: MANTENER EN CONTACTO A LAS PARTES DEL CONTRATO 3.1 Descripción: que el día 10 de Marzo se realizó mesa de trabajo con el contratista Jhon Anderson Buitrago del contrato 110.10.03-0183 del 25 de noviembre, y la interventoría franklin Antonio mendoza110.10.04-0207 DEL 2021-12-27 donde se trabajó en todo a lo requerido por el Departamento de Planeación Nacional (NDP). EVIDENCIA: Registro fotografico. | 33.3 | 2
4 | ACTIVIDAD 4: EVITAR LA GENERACIÒN DE CONTROVERSIA Y PROPENDER POR SU RAPIDA SOLUCIÒN 4.1 Descripción: hasta el momento no se ha presentado ninguna generación de controversia por los contratistas. | 33.3 | 4
5 | ACTIVIDAD 5: SOLICITAR INFORMES, LLEVAR A CABO REUNIONES, INTEGRAR COMITES Y DESARROLAR OTRAS HERRAMIENTAS ENCAMINADAS A VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÒN DEL CONTRATO. 5.1 Descripción: El día 22 febrero se realizó el segundo requerimiento para entrega semanal a la interventoría. 5.2 Descripción: el día 18 de marzo nos reunimos el DNP y la secretaria de desarrollo social integral y productivo y profesional de la secretaria de planeación la ingeniera Fernanda soto, donde la profesional diana Quiroga dio un informe preliminar de los tres días de auditoria, donde se encontró un leve atrazo en el desarrollo del proyecto, por el incumplimiento al cronograma de ejecución del componente del proyecto Diseño del modelo de Extensión Rural y coordinación del proyecto, por parte del componente del proyecto por parte del contratista, se ordenó diseñar un plan de contingencia para nivelar y corregir el desarrollo del proyecto. EVIDENCIA: Registro Fotografico. | 33.3 | 1
6 | ACTIVIDAD 6:APROBAR O RECHAZAR POR ESCRITO, DE FORMA OPORTUNA Y MOTIVADA LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INNTERVENTORIA, CUANDO ESTOS NO SE AJUSTAN A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES Y/O CALIDADES ACORDADAS Y VIGENNTES. 6.1 Descripción: por el momento no se ha presentado la entrega del suministro pecuario. | 33.3 | FX
7 | ACTIVIDAD 7: SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE SE GENERAN DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO PARA DEJAR DOCUMENTADAS DIVERSAS SITUACIONES Y ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: ACTAS PARCIALES DE AVANCE, ACTAS PARCIALES DE RECIBO Y 7.1 Descripción:no se presento en este mes reuniones soportadas con actas. | 33.3 | 1
8 | ACTIVIDAD 8:INFORMAR ALA ENTIDAD ESTATAL DE HECHOS O CIRCUNSTANCIA QUE PUEDAN CONSTITUIR ACTOS DE CORRUPCIÒN TIFICADOS COMO CONDUCTAS PUNIBLES, O QUE PONGAN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTARTO; ASI COMO ENTREGAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA QUE LA ENTIDAD ESTATAL DESARROLLE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE. 8.1DESCRIPCION:no se ha presentado anomalía grave que amerite adelantar cualquier proceso con la entidad estatal. | 33.3 | 1
9 | ACTIVIDAD 9:INFORMAR A LA ENTIDAD ESTATAL CUANDO SE PRESENTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONTRATITA DE INTERVENTORIA;ASI COMO ENTREGAR LOS SOPORTES NECESARIOS PARA QUE LA ENTIDAD ESTATAL DESARROLLE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIIENTE. 9.1 Descripción:se ha reportado a la secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo, Observación 1: no se ha presentado incumplimiento contractual. | 33.3 | 1
NESTOR ALEXIS TOCARIA SIERRA
CC: 96.192.895
CONTRATISTA.