## FEBRERO
INFORME DE ACTIVIDADES
AUTOR : SISOFT - SOLUCIONES INFORMÁTICAS
ITEM | DESCRIPCIÓN REALIZADO | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REFERENCIADA
1 | ACTIVIDAD 1: Brindar apoyo al programa de inmunización PAI en las veredas de Costa de Casanare Guafal, Puerto Colombia, Cajaro, Alemania, Santa María, Cruces, Miravalle, Santa Bárbara, Merecures, Reforma, Corralito, Cañales, Brillante, Villa Julia, Zamuco, Corocito, Guayacanes , Tijeras, Girasoles, Café , Reserva. DESCRIPCION 1 realizó apoyo a programación PAI durante este periodo en las veredas, Guafal, Puerto Colombia, Cajaro, Alemania, Santa María, Las Cruces, Miravalles; Guayacanes, Zamuco, Villa Julia, Santa Bárbara. con los esquemas de vacunación permanente, Sarampión y Rubeola y vacunación Covid 19 en la población objeto, dentro del cronograma establecido para aumentar las coberturas. Para realizar estas actividades se articuló con el equipo de PAI de Red Salud Casanare, Salud Pública Municipal y los presidentes de la JAC de las veredas. | 18.02% | 11
2 | ACTIVIDAD 2: Elaborar base de datos de la población canalizada para la vacunación, Sarampión y Rubeola, esquema permanente y Covid 19. En las veredas Costas del Casanare. DESCRIPCION 2.1 Durante este periodo se realiza base de Datos de la población canalizada que se le administro los biológicos, está conformada por población menor de 6 años. | 18.02% | 30
3 | ACTIVIDAD 3 Brindar apoyo a la búsqueda y elaboración de base de datos de la población gestantes de las veredas de las Costas del Casanare. DESCRIPCION. En las veredas de Villa Julia y Guayacanes. Se encuentra población Gestante durante este periodo de ejecución. Se tiene programación para el mes de Abril donde se da continuidad a la búsqueda de las gestantes en las demás veredas de las Costas del Casanare. Se anexa una base. | 18.02% | 2
4 | ACTIVIDAD 4: Brindar apoyo a la búsqueda Comunitaria de los eventos inmunoprevenibles de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud DESCRIPCION: durante del desarrollo del periodo del presente informe no se presentaron eventos que ameriten el desarrollo de dicha actividad. | 18.02% | 0
5 | ACTIVIDAD 5: Realizar la búsqueda Activa de sintomáticos respiratorios de piel y del sistema Nervioso Central a grupo poblacionales especiales en las veredas donde se ha reportado casos de Tuberculosis y Hansen, en los años anteriores y nuevos casos registrados en el EPICOLLET. DESCRIPCION 5.durante del desarrollo del periodo del presente informe no se presentaron eventos que ameriten el desarrollo de dicha actividad ya que las visitas realizadas no se han presentado los eventos mencionados. | 18.02% | 0
6 | ACTIVIDAD 6: Brindar apoyo Y acompañamiento a las investigaciones epidemiológicas de campo en el área rural dispersa del municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. DESCRIPCION: Apoyo a la profesional de salud pública al desarrollo de la visita de campo del evento mortalidad perinatal en el resguardo indígena de Chaparral. Realice la visita de campo del evento Varicela en la vereda San José del Ariporo. Apoyo en la entrega de resultados de laboratorio para Chagas Vereda el Cedral y la Manga. | 18.02% | 2
7 | ACTIVIDAD 7: Las demás actividades que se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad asignadas por el Supervisor. DESCRIPCION Durante el desarrollo del presente informe no se presentaron actividades que fueran designadas por el supervisor. | 18.02% | 0
CC: 6 965,443
CONTRATISTA . NEIRO PIRABAN