ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-16{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Dieciséis(16)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 5401976 de CUCUTA, representante legal de(l-la) CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 0207

FECHA DEL CONTRATO: 2021-12-27

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, ZONA RURAL (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho  (8) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-12-27

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-26

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| 1 | Tres (3) MESES |
| 2 | Cuarenta y Cinco (45) DIAS |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $102.004.539,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $102.004.539,00 M.L.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $102.004.539,00 | $30.601.361,70 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $102.004.539,00 | $30.601.361,70 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $72.993.469,49 | $30.601.361,70 | $42.392.107,79 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $0,00 |  |  |
| TOTAL | $102.004.539,00 | $30.601.361,70 | $42.392.107,79 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $42.392.107,79 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciséis(16) días del mes de Diciembre del 2022.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ R/L CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI