ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0168 de Fecha 2022-08-25

CONTRATO No.: 0168

CONTRATANTE: ALCALDÍA HATO COROZAL

CONTRATISTA: CORPORACIÓN EDUCATIVA EASY

OBJETO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

VALOR: $39.601.513,00 M.L.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos  (2) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA ACTA DE INICIO: 2022-08-26

FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-14

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron: por el Municipio JULIETH GISSELA BERNAL RINCON, en su calidad de SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO y por la otra parte LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74859032 de YOPAL, representante legal de(l-la) CORPORACIÓN EDUCATIVA EASY, en su condición de Contratista, con el objeto de levantar el acta de terminación y liquidación de común acuerdo del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0168 del 2022-08-25, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo es por Dos  (2) MESES y adicional por  contados a partir del acta de inicio; esto es 2022-08-26 y hasta el 2022-12-14.

SEGUNDA: Que no obstante el vencimiento del plazo contractual, la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORÍA y el cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo con fecha 26 de Diciembre de 2022 dan por terminado el contrato, en razón a consideraciones de carácter personal del contratista que no le permiten continuar prestando sus servicios.

TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.

CUARTA: Que el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes.

QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula de valor y forma de pago, estipula: El valor del presente contrato se pagará mediante Dos (02) actas parciales de ejecución cada una equivalente al 50%, la primera por un valor de Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. ($19.864.580), previa presentación de informe de ejecución de actividades, informe financiero y técnico. Y un pago final previa presentación de informe con visto bueno del supervisor la suscripción del acta de terminación y liquidación final de Diecinueve Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. ($19.864.580), presentación de informe de ejecución de actividades, informe financiero y técnico., por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $39.601.513,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $39.601.513,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $39.601.513,00 | $0,00 | $39.601.513,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $0,00 |  |  |
| TOTAL | $39.601.513,00 | $0,00 | $39.601.513,00 |

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $39.601.513,00 M.L.C.

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se da por liquidado el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0168 del 2022-08-25.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022.

| JULIETH GISSELA BERNAL RINCON | LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEDRAZA R/L CORPORACIÓN EDUCATIVA EASY |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO | Contratista |

| V.ºB.º: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |

Preparó: ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ