ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-11-17{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Diecisiete(17)  días del mes de Noviembre de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 0107

FECHA DEL CONTRATO: 2022-07-14

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR Y UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA: EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA SEDE LAS CRUCES, VEREDA LAS CRUCES Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE VILLA JULIA, VEREDA VILLA JULIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vereda las Cruces y Villa Julia pertenecientes al municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres  (3) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-07-20

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-10-19

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| 1 | Un (1) MES |
| 2 | Un (1) MES |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $200.000.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $200.000.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022

SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $200.000.000,00 | $60.000.000,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $200.000.000,00 | $60.000.000,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $166.867.472,00 | $50.060.241,60 | $116.807.230,40 |
| POR EJECUTAR | $33.132.528,00 |  |  |
| TOTAL | $200.000.000,00 | $50.060.241,60 | $116.807.230,40 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $116.807.230,40 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diecisiete(17) días del mes de Noviembre del 2022.

| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA | WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022 |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA