ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 de Fecha 2021-04-09

CONTRATO No.: 0062

CONTRATANTE: ALCALDÍA HATO COROZAL

CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

VALOR: $248.961.508,00 M.L.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis  (6) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Dos  (2) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 2021-04-09

FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-07

En el municipio de Hato Corozal, a los Dos(02) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron: por el Municipio YADIRA ESCOBAR HEREDIA, en su calidad de SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO y por la otra parte JENNY XIMENA MORENO RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1115910454 de TAURAMENA, representante legal de(l-la) E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, en su condición de Contratista, con el objeto de levantar el acta de terminación y liquidación de común acuerdo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 del 2021-04-09, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo es por Seis  (6) MESES y adicional por Dos  (2) MESES contados a partir del acta de inicio; esto es 2021-04-09 y hasta el 2021-12-07.

SEGUNDA: Que no obstante el vencimiento del plazo contractual, la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO y el cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo con fecha 02 de Diciembre de 2022 dan por terminado el contrato, en razón a consideraciones de carácter personal del contratista que no le permiten continuar prestando sus servicios.

TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.

CUARTA: Que el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes.

QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula de valor y forma de pago, estipula: La alcaldía municipal pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: un anticipo del treinta (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa suscripción y perfeccionamiento de los requisitos del contrato, esto en expedición del registro presupuestal y aprobación de garantía única y una vez suscrita la respectiva acta de inicio, previa certificación del anticipo por parte del supervisor, cuyos recursos deberán invertirse internamente conforme al plan de inversión presentado en la propuesta. Y actas parciales hasta completar el noventa (90%) del valor total del contrato previa presentación de los informes de avance con sus respectivos soportes y pagos de seguridad social y el diez (10%) restante a la entrega del informe final del contrato, previa certificación del supervisor con sus respectivos soportes, pagos de seguridad social y suscripción del acta de liquidación., por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $248.961.508,00 | $74.688.452,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $248.961.508,00 | $74.688.452,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $17.205.516,00 | $5.161.655,00 | $12.043.861,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $51.122.480,00 | $15.336.744,00 | $35.785.736,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | $93.127.287,00 | $27.938.186,00 | $65.189.101,00 |
| VALOR INFORME No. 4 | $72.127.730,00 | $21.659.651,00 | $50.468.079,00 |
| PRESENTE INFORME | $15.378.495,00 | $4.592.216,00 | $10.786.279,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $3.333.333,00 |  |  |
| TOTAL | $248.961.508,00 | $74.688.452,00 | $174.273.056,00 |

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $10.786.279,00 M.L.C.

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se da por liquidado el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0062 del 2021-04-09.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dos(02) días del mes de Diciembre del 2022.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | JENNY XIMENA MORENO RUIZ R/L E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO | Contratista |

| V.ºB.º: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | YADIRA ESCOBAR HEREDIA |  |  |  |  |  |  |

Preparó: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI