ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2022-07-25{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinticinco(25)  días del mes de Julio de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 110.10.01.0062 DEL 9 DE ABRIL DE 2021, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JENNY XIMENA MORENO RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1115910454 de TAURAMENA, representante legal de(l-la) E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: 0062

FECHA DEL CONTRATO: 2021-04-09

OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis  (6) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Dos  (2) MESES

FECHA DE INICIO: 2021-04-09

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2021-10-08

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| 1 | Dos (2) MESES |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-08

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $248.961.508,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $248.961.508,00 M.L.C.

CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $248.961.508,00 | $74.688.452,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $248.961.508,00 | $74.688.452,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $17.205.516,00 | $5.161.655,00 | $12.043.861,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $51.122.480,00 | $15.336.744,00 | $35.785.736,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | $93.127.287,00 | $27.938.186,00 | $65.189.101,00 |
| PRESENTE INFORME | $72.127.730,00 | $21.659.651,00 | $50.468.079,00 |
| POR EJECUTAR | $15.378.495,00 |  |  |
| TOTAL | $248.961.508,00 | $70.096.236,00 | $163.486.777,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $50.468.079,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinticinco(25) días del mes de Julio del 2022.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | JENNY XIMENA MORENO RUIZ R/L E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: GARCIA TORRES LIZETH JOHELI