ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-30{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Treinta(30)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ,  SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JOSE RONEY HERNANDEZ COBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74847793 de TRINIDAD, representante legal de(l-la) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: 0201

FECHA DEL CONTRATO: 2022-11-03

OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTAR LOS SERVICIOS A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS COMO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.”

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Un  (1) MES Y Veinticinco  (25) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-11-03

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-27

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $32.955.455,33 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $32.955.455,33 M.L.C.

CONTRATISTA: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HATO COROZAL

SUPERVISOR: ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $32.955.455,33 | $9.885.190,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $32.955.455,33 | $9.885.190,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $19.753.786,00 | $9.885.190,00 | $9.868.596,00 |
| POR EJECUTAR | $13.201.669,33 |  |  |
| TOTAL | $32.955.455,33 | $9.885.190,00 | $9.868.596,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $9.868.596,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Treinta(30) días del mes de Diciembre del 2022.

| ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ | JOSE RONEY HERNANDEZ COBA R/L CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HATO COROZAL |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ