CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0186

| CONTRATO No. | 0186 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-10-05 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | LINO RODRIGUEZ OCHOA |
| NIT | 74180362-1 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-10-11 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Tres (3) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-01-06 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Veinticinco (25) DIAS |
| OBJETO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. |
| VALOR | $114.302.471,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Seis(06) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte LINO RODRIGUEZ OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74180362 de SOGAMOSO con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0186 del 2022-10-05 por un periodo de Veinticinco  (25) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | LINO RODRIGUEZ OCHOA |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |