ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-03-02{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Dos(02)  días del mes de Marzo de 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110.10.01.0209 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte NESTOR ALEXIS TOCARIA SIERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96192895 de TAME, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0209

FECHA DEL CONTRATO: 2021-12-29

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: HATO COROZAL (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Nueve  (9) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-12-29

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-09-28

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-09-28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $31.500.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $31.500.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: NESTOR ALEXIS TOCARIA SIERRA

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $31.500.000,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $31.500.000,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $3.500.000,00 | $0,00 | $3.500.000,00 |
| POR EJECUTAR | $28.000.000,00 |  |  |
| TOTAL | $31.500.000,00 | $0,00 | $3.500.000,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $3.500.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dos(02) días del mes de Marzo del 2022.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | NESTOR ALEXIS TOCARIA SIERRA |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA