ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2023-06-06{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Seis(06)  días del mes de Junio de 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con CONTRATO DE SUMINISTRO N° 110.10.03-0183 DEL 2021-11-25, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116801242 de ARAUCA, representante legal de(l-la) CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.: 0183

FECHA DEL CONTRATO: 2021-11-18

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: HATO COROZAL (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Ocho  (8) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-12-27

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-26

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| 1 | Tres (3) MESES |
| 2 | Cuarenta y Cinco (45) DIAS |
| 3 | Cuarenta y Cinco (45) DIAS |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-02-19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.464.069.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $1.464.069.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021

SUPERVISOR: YADIRA ESCOBAR HEREDIA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $1.464.069.000,00 | $585.627.600,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $1.464.069.000,00 | $585.627.600,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $420.615.000,00 | $168.246.000,00 | $252.369.000,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $314.533.200,00 | $122.981.796,00 | $191.551.404,00 |
| PRESENTE INFORME | $119.236.800,00 | $0,00 | $119.236.800,00 |
| POR EJECUTAR | $609.684.000,00 |  |  |
| TOTAL | $1.464.069.000,00 | $291.227.796,00 | $563.157.204,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $119.236.800,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Seis(06) días del mes de Junio del 2023.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | JONH ANDERSON RAMIREZ BUITRAGO R/L CONSORCIO GENETICA COROZAL-2021 |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: YADIRA ESCOBAR HEREDIA