ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 de 2022-12-21{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiuno(21)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JUDITH BEATRIZ REMACHE PEREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 47440507 de YOPAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0195

FECHA DEL CONTRATO: 2022-10-21

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION COMO APOYO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS MINIMOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEGUN TIPOLOGIA, ESTRATOS SOCIOECONOMICOS Y CARACTERIZACION URBANISTICA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal - Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Dos  (2) MESES Y Diez  (10) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-10-21

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-30

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.240.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $9.240.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: JUDITH BEATRIZ REMACHE PEREZ

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $9.240.000,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $9.240.000,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $3.960.000,00 | $0,00 | $3.960.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $3.960.000,00 | $0,00 | $3.960.000,00 |
| POR EJECUTAR | $1.320.000,00 |  |  |
| TOTAL | $9.240.000,00 | $0,00 | $7.920.000,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $3.960.000,00 M.L.C.

.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiuno(21) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | JUDITH BEATRIZ REMACHE PEREZ |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA