CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207 del 2021-12-27

| CONTRATO NO. | 0207 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2021-12-27 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 |
| NIT | 901551033-5 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2021-12-27 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Ocho (8) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 2023-02-19 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-12-27 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN | Cuarenta y Cinco (45) DIAS |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 2023-02-10 |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. |
| VALOR | $102.004.539,00 M.L.C. |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 2023-02-10 |

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Diez(10) días del mes de Febrero del 2023, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207 de conformidad con N/A  y por otra parte FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 5401976 de CUCUTA, representante legal de(l-la) CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

- Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.

- Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.

- Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0207 del 2021-12-27.

Firmada en Hato Corozal, a los Diez(10) días del mes de Febrero del 2023.

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ R/L CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |