CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207

| CONTRATO No. | 0207 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2021-12-27 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 |
| NIT | 901551033-5 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2021-12-27 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Ocho (8) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-12-27 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Cuarenta y Cinco (45) DIAS |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA SUMINISTRO DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS LECHEROS MEDIANTE UNIDADES PRODUCTORAS CON BIOTECNOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. |
| VALOR | $102.004.539,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintisiete(27) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron YADIRA ESCOBAR HEREDIA,  SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 5401976 de CUCUTA, representante legal de(l-la) CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0207 del 2021-12-27 por un periodo de Cuarenta y Cinco  (45) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

| YADIRA ESCOBAR HEREDIA | FRANKLIN ANTONIO MENDOZA YAÑEZ R/L CONSORCIO INTERGENETICA COROZAL 2021 |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |