CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204

| CONTRATO No. | 0204 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-11-11 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL |
| NIT | 901653335-2 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-11-21 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Nueve (9) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-07-10 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Un (1) MES |
| OBJETO | REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. |
| VALOR | $653.514.867,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Diez(10) días del mes de Julio del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS y por otra parte RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 91275922 de BUCARAMANGA, representante legal de(l-la) UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 del 2022-11-11 por un periodo de Un  (1) MES, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA R/L UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS Interventor(a) |  |