Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ENTREGA DE INFORMES DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL. La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Califica ción | Califica |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitor eo? | Periodic idad ¿Cuánd |  |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de documentación carencia de información primaria | No existe ningún soporte de gestión documental | 2 | 2 | 4 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad | Programación y entrega de documentación para la base de archivo | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría general y de gobierno | 20/01/2023 | 19/12/2023 | Control Permanente y entrega de los archivos solicitados |  | Permanente |

# Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ

Secretaria General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

| 3 | 2 |
| --- | --- |
| General | General |
| Interno | Interno |
| Ejecución | Ejecución |
| Regulatorio | Regulatorio |
| Posible accidente en campo (lugar ejecución de la obra) | Alteración del orden publico |
| Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a tiempo | Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras. |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. |
| Entidad | Entidad |
| Utilizar los debidos elementos de protección personal | Aumento de la fuerza pública. |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2 |
| No | No |
| Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Secretaría de Planeación y Política Sectorial |
| 20/01/2023 | 20/01/2023 |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 |
| Control Permanente por parte del supervisor. | Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de seguridad |
| Permanente | Permanente |