| NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | Código | PA-GD-P1-F1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión | 02 |  |
|  | OFICIO | Fecha | 22-06-2015 |  |
|  |  | P | ágina 1 de 2 |  |

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EMPRENDIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL. .

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción ( Que puede pasa r y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Total Prioridad | ¿A quién se le | asigna? Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio a | Persona responsable por | Fecha estimada en | que se inicia el Fecha estimada en que se | Monitoreo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabi | lidad Impacto | variació | n del categorí |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitor | Periodi cidad ¿Cuánd |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de desplazamie nto oportuno del contratista | Retrasos en la ejecució n de las actividad es del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Se asignan responsab les del proceso | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secret aria Gener al y de Gobier no | Inicio del contr ato | Finaliza ación del contrato o | Seguimient o al cumplimient o del acuerdo de servicio. | mensu al |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | Falla en el sistema, redes y servidores de la institución | Retraso en la ejecució n de las actividad es del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Seguimien to oportuno por parte de la supervisió n del contrato | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secret aria Gener al y de gobier no | Inicio del contr ato | Finaliz ación del contrat o | Seguimiento - al cumplimiento - acuerdo de servicio. | Perma nente |

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal -  Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

“                                                                                  Hato Corozal-Casanare “ Alto y Sostenible”

| NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | Código | PA-GD-P1-F1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión | 02 |  |
|  | OFICIO | Fecha | 22-06-2015 |  |
|  |  | P | ágina 2 de 2 |  |

| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atrasos en los procesos contractuale s | Demora en la ejecució n de actividad es | Posible | Mayor | Alto | Alta | contratista | Realizar Cronograma ma de Planeació n Contractu al | Menor | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secret aria Gener al y de Gobier no | Inicio del contr ato | Finaliz ación del contrat o | Seguimient o al Cumplimien to Acuerdo del Servicio | Perma nente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JULIETH GISSELA BERNAL RINCON

Secretaria General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal -  Código postal: 852010 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-    casanare.gov.co

# Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”