| NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | Código | PA-GD-P1-F1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión | 02 |  |
|  | OFICIO | Fecha | 22-06-2015 |  |
|  |  | P | ágina 1 de 2 |  |

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR APOYO A LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZA.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | Contagi o por Covid- 19 | Retraso en la ejecución de las actividade s del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Aumento de la fuerza publica | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretar ia General y de gobiern o | Inicio contrat o | Finalizaci ón contrato | Seguimient o al cumplimien to del acuerdo de servicio | Diari o |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | Falla en el sistema, redes y servidor es de la institució n | Retraso en la atención de la comunida d víctima para | P osible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Seguimien to oportuno por parte de la supervisió n del contrato | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretar ia General y de gobiern o | Inicio contrat o | Finalizaci ón contrato | Seguimient o al cumplimien to del acuerdo de servicio | Diari o |

1

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal -  Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

| NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | Código | PA-GD-P1-F1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Versión | 02 |  |
|  | OFICIO | Fecha | 22-06-2015 |  |
|  |  | P | ágina 2 de 2 |  |

verificar

las

plataform

as.

JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN

Secretario General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela

Profesional de Apoyo SGG

2

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal -  Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”