## COSTOS 1A
MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
PRESUPUESTO GENERAL
OBJETO: | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
|  |  |  | F.M=2,27 |  |  |  | Plazo (meses) = | 1
1. COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL | No. | SUELDO MES |  | DIAS | TIEMPO MES | TIEMPO EFECTIVO | VR. BASICO | F.M. | VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Consultoría, Ingeniero Civil, con especialización en estructuras. Categoria 2 | 1 | 10902312 |  | 6 | 1 | 20% | 2180462.4 | 2.27 | 4949649.648
Profesional Especializado No. 3. Ingeniero civil, con especialización en el area de Hidraulica y/o hidrologia y/o geotecnia. Categoria 3 | 1 | 8176734 |  | 4.5 | 1 | 15% | 1226510.1 | 2.27 | 2784177.927
Profesional Arquitecto diseñador. Especialista urbanismo y/ o planificador urbano Categoria 4. | 1 | 5451156 |  | 4.5 | 1 | 15% | 817673.4 | 2.27 | 1856118.618
Profesional Ingeniero sanitario y/o ambiental Categoria 8. | 1 | 2725578 |  | 2.7 | 1 | 9% | 245302.02 | 2.27 | 556835.5854
Profesional Ingeniero electrico. Categoria 8. | 1 | 2725578 |  | 2.4 | 1 | 8% | 218046.24 | 2.27 | 494964.9648
[6 empty] | TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  | 10641746.7432
2. COSTOS DIRECTOS
CONCEPTOS | UND | VALOR |  | DIAS | TIEMPO MES | TIEMPO EFECTIVO | CANT | VR. PARCIAL
TRANSPORTE
Para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc . | Mes | 7925337 |  | 9 | 1 | 30% | 1 | 2377601.1
LABORATORIOS
Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas. | DIA | 716353 |  | 3 | 1 | 100% | 3 | 2149059
Exploración geotécnica y sondeos para 40 unidades de vivienda de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C). De acuerdo a la norma NSR-10 Cap.E-2 cimentaciones numeral E.2.1.1 literal c. Incluye equipo completo laboratorio, perforación manual mínimo 6 metros. | SONDEO | 2782504 |  |  |  |  | 6 | 16695024 |  | 2782504 |  | 11130016
EQUIPOS
Oficina | MES | 778680.0641 |  |  |  |  | 1 | 778680.0641
Alquiler Plotter | MES | 971334.1757 |  |  |  |  | 1 | 971334.1757
[6 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 22971698.3398
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 33613445.083 |  | 200000000
168067226.8908
4. IVA 19,00% | [8 empty] | 6386554.5658
5. COSTO FINAL (ajustado al peso) | [8 empty] | 40000000
Costo Final de la Consultoría: Cuarenta millones de pesos M/CTE.
ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial
|  | 27 | 50000 | 1350000
|  | 18 | 85000 | 1530000
|  | 8 | 85000 | 680000
|  |  |  | 3560000 | 1602000
5162000
Note on D22: equivale a 4 sondeos

## PLAN DE CARGA
| GOBERNACION DE CASANARE | [8 empty] | MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | [8 empty] | SECREATRIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | PLAN DE CARGAS - % de PARTICIPACION
| REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTERES SOCIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL – CASANARE. | [8 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | PERSONAL A INTERVENIR | Director de Consultoría, Ingeniero Civil, con especialización en estructuras. Categoria 2 |  | Profesional Especializado No. 3. Ingeniero civil, con especialización en el area de Hidraulica y/o hidrologia y/o geotecnia. Categoria 3 |  | Profesional Arquitecto diseñador. Especialista urbanismo y/ o planificador urbano Categoria 4. |  | Profesional Ingeniero sanitario y/o ambiental Categoria 8. |  | Profesional Ingeniero electrico. Categoria 8. | [5 empty] | FM |  | TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS | Para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc . |  |  | Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas. |  | Exploración geotécnica y sondeos para 40 unidades de vivienda de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C). De acuerdo a la norma NSR-10 Cap.E-2 cimentaciones numeral E.2.1.1 literal c. Incluye equipo completo laboratorio, perforación manual mínimo 6 metros. |  | VOLUMEN V DISEÑOS ESTRUCTURALES: MEMORIAS Y DISEÑOS |  | VOLUMEN VI COMPONENTE RED DE GAS DOMICILIARIO. |  | VOLUMEN VII COMPONENTE ELECTRICO: DISENOS Y MEMORIAS DE CACULO |  | VOLUMEN VIII COMPONENTE HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL, Componente ambiental: Fuentes Ambientales y/o de Materiales, Plan De Manejo Ambiental, Licencia Ambiental, : DISENOS Y MEMORIAS |  |  |  | Oficina |  | Alquiler Plotter. |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTO | COSTO DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | TOTAL | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 20% | 10902312 | 15% | 8176734 | 15% | 5451156 | 9% | 2725578 | 8% | 2725578 | 5% |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 30% | 7925337 | 400000 | DIA | 716353 | SONDEO | 2782504 | 0% | 0 | ESTUDIO | 0 | ESTUDIO | 0 | ESTUDIO | 0 | ESTUDIO | 0 | MES | 778680.0641 | MES | 971334.1757
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 |  | ASIGNACION DE RECURSOS | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | % Total requerido para consultoria | Costo | VALOR BASICO | FM | COSTO BASICO | Total requerido para consultoria | Costo | Costo | Número Requerido | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | Total requerido para consultoria | Costo | COSTO | COSTO
VOLUMEN I. COMPONENTE TECNICO. Presentación del proyecto , certificaciones, licencias y documentos de pertenencia. | [8 empty] | 4 | Director Especialista proyecto, Arquitecto | 1% | 109023.12 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 109023.12 | 2.27 | 247482.4824 | 10% | 792533.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778680.0641 | 1 | 971334.1757 | 2542547.9398 | 2790030.4222 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
VOLUMEN II TOPOGRAFIA: poligono de 10026,2M2 incluye carteras topograficas, planos medio fisico y magneico de plantas y perfiles , referenciación min. dos mojones georeferenciados. incluye: • Personal: Topógrafo certificado, cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: informe impreso y medio magnetico. | [8 empty] | 4 | Director, Arquitecto, topografo. | 1% | 109023.12 |  |  | 1% | 54511.56 | [5 empty] | 0 | 10% | 0 | 163534.68 | 2.27 | 371223.7236 | 10% | 792533.7 | #REF! | 3 | 2149059 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2941592.7 | 3312816.4236 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
VOLUMEN III AREA ARQUITECTURA: Sub-capitulo Urbanismo requisito aplicable según la modalidad del proyecto. Los planos urbanísticos deben evidenciarse en escalas legibles, el proyecto debe estar georreferenciado,areas, texturas,delimitacion de areas sociales ,publicas y privadas. Sub-capitulo Disenos arquitectónicos debe contener, revisar y avalar toda la información de diseño entregada por el instituto de vivienda del municipio (IDEHA) que son diseños tipos de Gobernación de Casanare. | [8 empty] | 2 | Director, Arquitecto especialista urbanismo y/o planificador urbano. | 1% | 109023.12 |  |  | 10% | 545115.6 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 654138.72 | 2.27 | 1484894.8944 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1484894.8944 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
VOLUMEN IV ESTUDIO GEOTECNICO O SUELOS | [8 empty] | 2 | Director, Ingeniero geotecnista | 1% | 109023.12 | 2% | 163534.68 | [7 empty] | 0 | 10% | 0 | 272557.8 | 2.27 | 618706.206 | 10% | 792533.7 | #REF! |  |  | 6 | 16695024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17487557.7 | 18106263.906 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
VOLUMEN V DISEÑOS ESTRUCTURALES: MEMORIAS Y DISENOS | [8 empty] | 4 | Director, Ing. Estructural especialista | 13% | 1417300.56 |  |  | 1% | 54511.56 | [5 empty] | 0 | 10% | 0 | 1471812.12 | 2.27 | 3341013.5124 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3341013.5124 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3; SEMANA 8
VOLUMEN VI COMPONENTE RED DE GAS DOMICILIARIO. | [8 empty] | 2 | Director, Ing. Especialista hidraulica. y/o sanitario ambiental. | 0.5% | 54511.56 | 2% | 163534.68 | 0.5% | 27255.78 | [5 empty] | 0 | 10% | 0 | 245302.02 | 2.27 | 556835.5854 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 556835.5854 | bar: SEMANA 3 to SEMANA 4
VOLUMEN VII COMPONENTE ELECTRICO: DISENOS Y MEMORIAS DE CACULO | [8 empty] | 3 | Director, Ing. Eelectricista. | 0.5% | 54511.56 |  |  | 0.5% | 27255.78 |  |  | 6% | 163534.68 |  | 0 | 10% | 0 | 245302.02 | 2.27 | 556835.5854 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 556835.5854 | bar: SEMANA 4 to SEMANA 6
VOLUMEN VIII COMPONENTE HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL, Componente ambiental: Fuentes Ambientales y/o de Materiales, Plan De Manejo Ambiental, Licencia Ambiental, : DISENOS Y MEMORIAS | [8 empty] | 2 | Director Ing. Estructural Especialista Hidráulico, Ing. Sanitario y/o Ambiental administrativo | 1% | 109023.12 | 11% | 899440.74 | 1% | 54511.56 | 7% | 190790.46 |  |  |  | 0 | 10% | 0 | 1253765.88 | 2.27 | 2846048.5476 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2846048.5476 | bar: SEMANA 4 to SEMANA 5
VOLUMEN IX. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y ELABORACION Y ENTREGA DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. | [8 empty] | 4 | Director,arquitector, Ingeniero Estructural, Ing Hidraulico, Ing. Ambiental, ing. Electricista, ing. sanitario y/o ambiental Administrativo. | 1% | 109023.12 |  |  | 1% | 54511.56 | 2% | 54511.56 | 2% | 54511.56 |  | 0 |  | 0 | 272557.8 | 2.27 | 618706.206 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 618706.206 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
[9 empty] | 27 | UTILIZACION TOTAL (%) | 20% | 2180462.4 | 15% | 1226510.1 | 15% | 817673.4 | 9% | 245302.02 | 8% | 218046.24 | 0% | 0 | 80% | 0 | 4687994.16 | 2.27 | 10641746.7432 | 30% | 2377601.1 | #REF! | 0 | 2149059 | 6 | 16695024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778680.0641 | 1 | 971334.1757 | 22971698.3398 | 33613445.083
[10 empty] | RESTRICCION EN MESES | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | RESTRICCION EN MESES | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | PERSONAL REQUERIDO | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Número requerido | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
33613445.083
| SEMANA 3: VoBo. | [40 empty] | 19% | 6386554.5658
40000000
Edwin Cubides Vásquez
| SEMANA 3: Director Técnico Banco de Programas y Proyectos |  |  |  |  | _______________________________________________________________
ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial
Note on A11: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años, como mínimo tres (3) años como experiencia relacionada en el área del proyecto CAT. 5
Note on A12: equivalente 5,3 sondeos
Note on A13: INGE CIVIL ESPECIALISTA ESTRUCTURA CAT.5
Note on A14: INGE CIVIL, HIDRAULICO
Note on A15: INGE ELECTRICO

## FM 2.27
MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
FACTO MULTIPLICADOR
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTERES SOCIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL – CASANARE.
ANEXO - ANALISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL
No. | DESCRIPCION |  |  | % PARCIAL | SUB-TOTAL % | TOTAL %
A | SUELDO ANUAL BASICO
| Salario Basico |  |  | 100
| TOTAL SALARIO BASICO |  |  |  |  | 100
B | PRESTACIONES SOCIALES (expresado como % de 1)
B.1. PRESTACIONES LEGALES
| Prima anual de servicios (30 días) |  |  | 8.3333
| Cesantias anuales |  |  | 8.3333
| Intereses a las cesantias |  |  | 1.2167
| Vacaciones anuales (15 días) |  |  | 4.1096
| SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES |  |  |  | 21.9929
B.2. APORTES PARAFISCALES
| Subsidio familiar |  | 4 | 4
| SUB-TOTAL APORTES |  | 4 |  | 4
B.3. SEGURIDAD SOCIAL
| Pensiones |  | 2 | 12
| Medicina Familiar o aportes salud |  | 4 | 8.3333
| Riesgos Profesionales |  | 2 | 6.96
| SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL |  | 8 |  | 27.2933
B.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES
| Prestaciones extralegales y auxilios |  | 2 | 5.5
| Dotacion |  | 4 | 0.75
| Seguro Colectivo |  | 2 | 0.5
| Seguros de Ley |  | 3 | 1
| SUB-TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES |  | 8 |  | 7.75
| TOTAL PRESTACIONES SOCIALES |  | 17 |  |  | 61.0363
C | GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION 0 INDIRECTOS
C.1. POLIZAS
| Calidad |  |  | 0.07
| Cumplimiento, RE, anticipo y salarios |  |  | 0.35
| Seriedad de la propuesta |  |  | 0.1
| SUB-TOTAL POLIZAS |  | 0 |  | 0.52
C.2. IMPUESTOS
| Estampilla procultura |  |  | 1
| Estampilla Adulto mayor |  |  | 3
| Estampilla Prodesarrollo |  |  | 1
| SUB-TOTAL IMPUESTOS |  | 0 |  | 5
C.3. ADMINISTRACION
| Asesorias |  |  | 0.75
| Seguros, incendio y robos |  |  | 0.5
| Salarios y prestaciones de personal administrativo, personal tecnico no facturable, personal tecnico con sueldo por encima de topes. |  |  | 17.5
| Costos financieros |  |  | 0.4
| Preparacion de propuestas |  |  | 0.5
| Servicios oficina, Servicios publicos, comunicaciones, equipos y mantenimiento |  |  | 2.7
| SUB-TOTAL ADMINISTRACION |  | 0 |  | 22.35
| TOTAL GASTOS LEGALES, DE ADMON. E INDIRECTOS |  |  |  |  | 27.87
D | TOTAL (A + B + C) |  |  |  |  | 188.9063
E | HONORARIOS (20% DE D) |  |  |  |  | 37.7813
TOTAL FACTOR PRESTACIONAL | [5 empty] | 226.6875
TOTAL FACTOR PRESTACIONAL (AJUSTADO) | [5 empty] | 227
Elaboró:
ING. FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial
Note on B16: 12% del valor de las cesantias consolidadas a 31 de Diciembre. (depende de cada empresa) =365/36 cesantia anual * 12 % = 1.21
Note on B17: son 15 días hábiles y corresponden a 18 días calendario S/ FONADE 5 % y construdata 4.11 %
Note on B23: IVM (16.0%; empleador 3/4 de 16.0%). ACTUAL LEY 797 DE 2003 Y DECRETO 510 DEL 2003 (14.5%). Cambio para 2008
Note on B24: EGM(12.5%; EMPLEADOR 2/3 DE 12.5%)
Note on B25: ATEP. -Para interventoria clase V (valor inicial 6.96; valor maximo 8.70). Trabajo de oficina clase I (valor inicial 0,522, valor final 0,70) para construdata 5.60 %
Note on B28: depende de cada empresa, PRIMA SERVICIOS, NAVIDAD BONIFICACIONES,
Note on B29: SEGÚN FONADE 0,75 y según construdata 2,08%
Note on B30: SEGÚN CONSTRUDATA
Note on B31: varia entre 0 y 1 S/ FONADE
Note on B36: calidad=valor asegurado (20% del total)=0,35% del 20%
Note on B37: cumplimiento=valor asegurado (10% del total),anticipo=valor asegurado (50% del total),salarios=valor asegurado (5% del total):total 0.423 del valor asegurado; del total es el 0,27
Note on B38: (10%) por ciento del valor total del P.O estimado
Note on B41: ordenanza No 032 de 17 de diciembre 2003
Note on B42: se paga para suministros e Interventoria
Note on B43: ESTAMPILLA X EL 1% DEL P.O
Note on B46: VER IDU
Note on B48: Personal administrativo, personal tecnico no facturable, personal tecnico con sueldo por encima de topes. VER IDU
Note on B49: cuatro por mil+ otros
Note on B50: se toma como valor promedio la preparacion de la propuesta $ 700.000 de un contrato de 200.000.000
Note on B51: luz, agua, aseo y vigilancia; mantenimiento y operación de oficina, sistematizacion VER IDU
Note on B55: SEGÚN FONADE: VARIA ENTRE EL 10 Y 40 DEL SALARIO

## CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| MES 1 | TOTAL
VOLUMEN I. COMPONENTE TECNICO. Presentación del proyecto , certificaciones, licencias y documentos de pertenencia.
VOLUMEN II TOPOGRAFIA: poligono de 10026,2M2 incluye carteras topograficas, planos medio fisico y magneico de plantas y perfiles , referenciación min. dos mojones georeferenciados. incluye: • Personal: Topógrafo certificado, cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: informe impreso y medio magnetico.
VOLUMEN III AREA ARQUITECTURA: Sub-capitulo Urbanismo requisito aplicable según la modalidad del proyecto. Los planos urbanísticos deben evidenciarse en escalas legibles, el proyecto debe estar georreferenciado,areas, texturas,delimitacion de areas sociales ,publicas y privadas. Sub-capitulo Disenos arquitectónicos debe contener, revisar y avalar toda la información de diseño entregada por el instituto de vivienda del municipio (IDEHA) que son diseños tipos de Gobernación de Casanare.
VOLUMEN IV ESTUDIO GEOTECNICO O SUELOS
VOLUMEN V DISEÑOS ESTRUCTURALES: MEMORIAS Y DISENOS
VOLUMEN VI COMPONENTE RED DE GAS DOMICILIARIO.
VOLUMEN VII COMPONENTE ELECTRICO: DISENOS Y MEMORIAS DE CACULO
VOLUMEN VIII COMPONENTE HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL, Componente ambiental: Fuentes Ambientales y/o de Materiales, Plan De Manejo Ambiental, Licencia Ambiental, : DISENOS Y MEMORIAS
VOLUMEN IX. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y ELABORACION Y ENTREGA DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO.
Elaboró:
ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial

## PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO POR COMPONENTES
ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR POR ACTIVIDAD
VOLUMEN I. COMPONENTE TECNICO. Presentación del proyecto , certificaciones, licencias y documentos de pertenencia. | UND | 1 | 2790030.4222
VOLUMEN II TOPOGRAFIA: poligono de 10026,2M2 incluye carteras topograficas, planos medio fisico y magneico de plantas y perfiles , referenciación min. dos mojones georeferenciados. incluye: • Personal: Topógrafo certificado, cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: informe impreso y medio magnetico. | UND | 1 | 3312816.4236
VOLUMEN III AREA ARQUITECTURA: Sub-capitulo Urbanismo requisito aplicable según la modalidad del proyecto. Los planos urbanísticos deben evidenciarse en escalas legibles, el proyecto debe estar georreferenciado,areas, texturas,delimitacion de areas sociales ,publicas y privadas. Sub-capitulo Disenos arquitectónicos debe contener, revisar y avalar toda la información de diseño entregada por el instituto de vivienda del municipio (IDEHA) que son diseños tipos de Gobernación de Casanare. | UND | 1 | 1484894.8944
VOLUMEN IV ESTUDIO GEOTECNICO O SUELOS | UND | 1 | 18106263.906
VOLUMEN V DISEÑOS ESTRUCTURALES: MEMORIAS Y DISENOS | UND | 1 | 3341013.5124
VOLUMEN VI COMPONENTE RED DE GAS DOMICILIARIO. | UND | 1 | 556835.5854
VOLUMEN VII COMPONENTE ELECTRICO: DISENOS Y MEMORIAS DE CACULO | UND | 1 | 556835.5854
VOLUMEN VIII COMPONENTE HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL, Componente ambiental: Fuentes Ambientales y/o de Materiales, Plan De Manejo Ambiental, Licencia Ambiental, : DISENOS Y MEMORIAS | UND | 1 | 2846048.5476
VOLUMEN IX. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y ELABORACION Y ENTREGA DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. | UND | 1 | 618706.206
| Valor Total Costo Directo |  | 33613445.083
|  | IVA 19,00% | 6386554.5658
40000000
|  |  |  | 2000000 | % FIRMA
|  |  |  | 6386554.5658 | IVA 19%
|  |  |  | 1344537.8033 | PROANCIANOS 4%
|  |  |  | 672268.9017 | PROCULTURA 2%
ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA |  |  |  | 672268.9017 | PRODEPORTE 2%
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial |  |  |  | 400000 | ICA 1%
|  |  |  | 672268.9017 | RETEFUENTE 2%
12147899.0741

## PERFIL PROFESI
PERSONAL | No. | SUELDO MES | DIAS
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. El especialista de Proyecto podrá a su vez ser Director en el área técnica principal relacionada con la ejecución del proyecto, en cuyo caso deberá tener experiencia relacionada como coordinador de proyectos y/o residente de proyectos de Consultoría. CATEGORIA 3 | 1 |  |  | DIRECCCION CONSULTORIA
ARQUITECTO ESPECIALISTA URBANISTA O PLANIFICADOR URBANO Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. o ingeniero de diseño en proyectos relacionados con el área de su especialidad. CAT. 4 | 1 |  |  | DISENO URBANO-IMPLANTACION
GEOLOGO profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. CAT. 4 | 1 |  |  | ESTDIO SUELOS
Profesional Especializado Ingeniero Civil estructuras. Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. o ingeniero de diseño en proyectos relacionados con el área de su especialidad.Cat. 4. | 1 |  |  | DISENO ESTRUCTURAL
Profesional Especializado Ingeniero Civil y/o Ambiental y Sanitario y/o Sanitario: con Especialización en el área Hidráulica y/o diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Cat. 4. | 1 |  |  | DISENO HIDRAULICO- SANITARIO-LICENCIAS AMBIENTAL
Profesional Ing. Electricista Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años, como mínimo tres (3) años como experiencia relacionada en el área del proyecto.CAT. 4 | 1 |  |  | DISENO ELECTRICO
Note on A4: Deberá demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. El especialista de Proyecto podrá a su vez ser Director en el área técnica principal relacionada con la ejecución del proyecto, en cuyo caso deberá tener experiencia relacionada como coordinador de proyectos y/o residente de proyectos de Consultoría.CAT.3
Note on A8: dise;os hidrosanutarios
Note on A9: dise;os hidrosanutarios

## COSXXX
MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO: | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTERES SOCIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL – CASANARE.
[8 empty] | Plazo (meses) = | 2
PERSONAL | No. | SUELDO MES |  | DIAS | TIEMPO MES | TIEMPO EFECTIVO | VR. BASICO | F.M. | VR. PARCIAL
COSTOS PERSONAL PROFESIONAL
Director de Consultoría, Ingeniero Civil, con especialización en estructuras. Categoria 2 | 1 | 8176000 |  | 3 | 1 | 10% | 817600 | 2.27 | 1855952
ARQUITECTO ESPECIALISTA URBANISTA O PLANIFICADOR URBANO Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. o ingeniero de diseño en proyectos relacionados con el área de su especialidad. CAT. 4 | 1 | 5451156 |  | 2.1 | 1 | 7% | 381580.92 | 2.27 | 866188.6884
Profesional Especializado Ingeniero Civil estructuras. Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años y acreditar título de especialista en el área afín. o ingeniero de diseño en proyectos relacionados con el área de su especialidad.Cat. 4. | 1 | 7268000 |  | 0 | 0 | 5% | 0 | 2.27 | 0
Profesional Especializado Ingeniero Civil y/o Ambiental y Sanitario y/o Sanitario: con Especialización en el área Hidráulica y/o diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Cat. 4. | 1 | 5451156 |  | 1.5 | 1 | 5% | 272557.8 | 2.27 | 618706.206
Profesional Ing. Electricista Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años, como mínimo tres (3) años como experiencia relacionada en el área del proyecto.CAT. 4 | 1 | 5451156 |  | 1.5 | 1 | 5% | 272557.8 | 2.27 | 618706.206
[6 empty] | TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  |  | 3959553.1004 | 371190400%
2. COSTOS DIRECTOS
CONCEPTOS | UND | VALOR |  | DIAS | TIEMPO MES | TIEMPO EFECTIVO | CANT | VR. PARCIAL
TRANSPORTE
Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual | Mes | 7925337 |  | 6 | 1 | 20% | 1 | 1585067.4
VOLUMEN I. COMPONENTE TECNICO. Presentación del proyecto , certificaciones, licencias y documentos de pertenencia. | ESTUDIO | 400000 |  |  |  |  | 1 | 400000
VOLUMEN II TOPOGRAFIA: poligono de 10026,2M2 incluye carteras topograficas, planos medio fisico y magneico de plantas y perfiles , referenciación min. dos mojones georeferenciados. incluye: • Personal: Topógrafo certificado, cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: informe impreso y medio magnetico. | ESTUDIO | 705002 |  | 3 |  |  | 1 | 2115006
VOLUMEN III AREA ARQUITECTURA: Sub-capitulo Urbanismo requisito aplicable según la modalidad del proyecto. Los planos urbanísticos deben evidenciarse en escalas legibles, el proyecto debe estar georreferenciado,areas, texturas,delimitacion de areas sociales ,publicas y privadas. Sub-capitulo Disenos arquitectónicos debe contener, revisar y avalar toda la información de diseño entregada por el instituto de vivienda del municipio (IDEHA) que son diseños tipos de Gobernación de Casanare. | ESTUDIO | 1800000 |  |  |  |  | 1 | 1800000
VOLUMEN IV ESTUDIO GEOTECNICO O SUELOS: Exploración geotécnica y sondeos para 40 unidades de vivienda de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C). De acuerdo a la norma NSR-10 Cap.E-2 cimentaciones numeral E.2.1.1 literal c. Incluye equipo completo laboratorio, perforación manual mínimo 6 metros. | ESTUDIO | 11000595.7983 |  |  |  |  | 1 | 11000595.7983 |  | 2075584.1129
VOLUMEN V DISEÑOS ESTRUCTURALES: MEMORIAS Y DISEÑOS | ESTUDIO | 2370000 |  |  |  |  | 1 | 2370000
VOLUMEN VI COMPONENTE RED DE GAS DOMICILIARIO. | ESTUDIO | 1000000 |  |  |  |  | 1 | 1000000
VOLUMEN VII COMPONENTE ELECTRICO: DISENOS Y MEMORIAS DE CACULO | ESTUDIO | 2000000 |  |  |  |  | 1 | 2000000
VOLUMEN VIII COMPONENTE HIDROSANITARIO Y AMBIENTAL, Componente ambiental: Fuentes Ambientales y/o de Materiales, Plan De Manejo Ambiental, Licencia Ambiental, : DISENOS Y MEMORIAS | ESTUDIO | 2000000 |  |  |  |  | 1 | 2000000
VOLUMEN IX. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO (FICHA MGA) Y ELABORACION Y ENTREGA DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. | ESTUDIO | 950685.7143 |  |  |  |  | 1 | 950685.7143
EQUIPOS
Oficina | MES | 804000 |  | 60 |  |  | 1 | 804000
Alquiler Plotter. | MES | 683119 |  | 30 |  |  | 1 | 683119
Planos, Papelería y Fotocopias. | MES | 804000 |  | 30 |  |  | 1 | 804000
[6 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 27512473.9126
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 31472027.013
4. IVA 19,00% | [8 empty] | 5979685.1325 |  | 200000000
168067226.8908
5. COSTO FINAL (ajustado al peso) | [8 empty] | 37451712
Costo Final de la Consultoría: cuarenta millones (40.000.000.0 )de pesos Colombianos.
ING. FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial
|  | 27 | 50000 | 1350000
|  | 18 | 85000 | 1530000
|  | 8 | 85000 | 680000
|  |  |  | 3560000 | 1602000
5162000
Note on B11: dise;os hidrosanutarios
Note on B12: dise;os hidrosanutarios
Note on B26: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años, como mínimo tres (3) años como experiencia relacionada en el área del proyecto CAT. 5
Note on B27: equivalente 5,3 sondeos
Note on B28: INGE CIVIL ESPECIALISTA ESTRUCTURA CAT.5
Note on B29: INGE CIVIL, HIDRAULICO
Note on B30: INGE ELECTRICO

## FORMULARIO GLOBAL OFERTA ECONOM
Formulario 1 - Formulario propuesta económica - Consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-96 |  | Versión |  | 1
FORMULARIO 1 - GLOBAL
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VALOR OFERTA
1 | Valor de su propuesta sin IVA
2 | Valor del IVA
3 | Valor Total de la Propuesta |  | 0
VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS
NO. Item | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
|  | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Costo Total
1 | Levantamiento topográfico | Global | 1
2 | Diseño arquitectónico | Global | 1
3 | Estudio de suelos | Global | 1
4 | Estudio geológico y geotécnico | Global | 1
5 | Estudio de fuentes de materiales | Global | 1
6 | Diseño de obras de contención | Global | 1
7 | Diseño estructural | Global | 1
8 | Estudio de hidrología | Global | 1
9 | Estudio hidrosanitario | Global | 1
10 | Diseño de obras hidráulicas | Global | 1
11 | Análisis de riesgos de desastres | Global | 1
12 | Plan de gestión integral de obras | Global | 1
13 | Estructuración presupuestal de obra | Global | 1
14 | Proceso constructivo actividades | Global | 1
15 | Especificaciones técnicas | Global | 1
16 | Programación de obra | Global | 1
17 | Estructuración presupuesto de interventoría | Global | 1
18 | Manual de mantenimiento | Global | 1
19 | Estudio de títulos | Global | 1
20 | DIAGNÓSTICO FINAL | Global | 1
21 | Diseño eléctrico | Global | 1
22 | Diseño voz y datos | Global | 1
23 | FACTIBILIDAD PRESUPUESTAL- SOSTENIBILIDAD ECÓNOMICA | Global | 1
24 | Equipos y mobiliario | Global | 1
FIRMAS:
Nombre y firma del representante legal del Proponente |  |  |  | Nombre y firma del Proponente
Nota: El valor total ofertado de la propuesta se encuentra consignado en el item 3 del cuadro VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA, y se entiende por valor total Ofertado porque en él se encuentran inmersos todos impuestos, los descuentos de retención en la fuente, y demás gravamenes según las normas legales y que ademas se encuentran descritos en el estudio previo.

## ANALISIS DE COSTOS (hidden)
|  | Actual | Modificado | Entregable | Responsable | Valor | Entregable | Responsable | Valor
Valor del costo directo del contrato |  | 33613445.083 | 23025209.8819 | Levantamiento Topográfico (Incluye Nivelación) |  | 6000000 | Levantamiento Topográfico (Incluye Nivelación) | Ing Jhonatan (TUNJA) | 41000000
Valor del IVA del contrato |  | 6386554.5658 | 4374789.8776 | Topobatimetría |  |  | Topobatimetría
Valor Total del contrato |  | 39999999.6488 | 27399999.7594 | Estudio fotogramétrico (Incluye Drone) |  |  | Estudio fotogramétrico (Incluye Drone)
|  |  |  | Estudio de Suelos |  | 12500000 | Estudio de Suelos
Retención de IVA |  | 957983.1849 | 656218.4816 | Ensayos de concretos existentes (Nucleos, esclerometría, carbonatación) |  |  | Ensayos de concretos existentes (Nucleos, esclerometría, carbonatación)
Retefuente |  | 3697478.9591 | 2532773.087 | Ensayo de Ferroscan |  |  | Ensayo de Ferroscan
Rete ICA |  | 336134.4508 | 230252.0988 | Prueba de Cargas |  |  | Estudio patológico
Sobretasa Bomberil |  |  |  | Estudio patológico |  |  | Prueba de Cargas
Total Retenciones |  | 4991596.5948 | 3419243.6675 | Estudio Hidrológico y de socavación (Diseño de Estructuras de protección) | Victor Camacho | 15000000 | Estudio Hidrológico y de socavación (Diseño de Estructuras de protección) | Victor Camacho | 15000000
|  |  |  | Evaluación del estado actual y análisis de vulnerabilidad sismica | Nelson Rodríguez | 18500000 | Evaluación del estado actual y análisis de vulnerabilidad sismica | Nelson Rodríguez | 18500000
Estampillas | 6% | 2399999.9789 | 1643999.9856 | Análisis y Diseño de Reforzamiento Estructural | Nelson Rodríguez | 10500000 | Análisis y Diseño de Reforzamiento Estructural | Nelson Rodríguez | 10500000
Pólizas | 0.5% | 199999.9982 | 136999.9988 | Elaboración de Presupuesto (APU, Memorias, Ppto) |  |  | Elaboración de Presupuesto (APU, Memorias, Ppto)
Costo de Oportunidad (CVY) | 15% | 5999999.9473 | 4109999.9639 | Elaboración de Documentos Complementarios |  |  | Elaboración de Documentos Complementarios
Alquiler de la Empresa | 3% | 1199999.9895 | 821999.9928 |  |  | 62500000 |  |  | 85000000
Alquiler Hojas de Vida | 1.5% | 599999.9947 | 410999.9964
Seguridad Profesionales | 10% | 3999999.9649 | 2739999.9759
Gastos de Admon | 5% | 1999999.9824 | 1369999.988 |  |  |  | Entregable | Responsable | Valor
Costo de los Entregables |  | 65500000 | 65500000 |  |  |  | Levantamiento Topográfico (Incluye Nivelación) | Elkin Verdugo | 9000000
Impuestos por Pagar |  | 5428571.3809 | 3718571.3959 |  |  |  | Topobatimetría
Total Costos |  | 87328571.2369 | 80452571.2973 |  |  |  | Estudio fotogramétrico (Incluye Drone)
[7 empty] | Estudio de Suelos | Ing Jhonatan (TUNJA) | 12500000
Utilidad Proyectada |  | -52320168.1829 | -56471815.2053 |  |  |  | Ensayos de concretos existentes (Nucleos, esclerometría, carbonatación)
Ensayo de Ferroscan
Estudio patológico
Prueba de Cargas
[7 empty] | Estudio Hidrológico y de socavación (Diseño de Estructuras de protección) | Victor Camacho | 15000000
[7 empty] | Evaluación del estado actual y análisis de vulnerabilidad sismica | Nelson Rodríguez | 18500000
[7 empty] | Análisis y Diseño de Reforzamiento Estructural | Nelson Rodríguez | 10500000
Elaboración de Presupuesto (APU, Memorias, Ppto)
Elaboración de Documentos Complementarios
65500000

## Hoja1 (hidden)
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | 5.8824 | 12.5 | 16.6667 | 12.5 | 16.6667 | 25 | 5.8824 | 5.8824 | 8.8235
Actividades |  | 17 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17
meses |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3
Porcentaje | PERSONAL A INTERVENIR | 600 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 600 | 600 | 150
ACTIVIDADES | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | Director | Hidráulico | Estructuras | Geotécnia | Catastral | Ambiental | Aux ing | Aux Adm | Dib
1. VOLUMEN I DOCUMENTOS ESCENCIALES PARA PRESETACION DE PROYECTOS | Director, Auxiliar de Ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.03
2. VOLUMEN II DESCRIPCIÓN, DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS TECNICO DEL PROYECTO. | Director, Ingeniero Consultor Hidraulica e Hidrologia, Ing Estructuta, Esp. Geotécnia, Ing Ambiental, Prof. Catastral, Auxiliar de ingenieria, Auxliar Administrativo y dibujante, | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
3. VOLUMEN III ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO. | Director, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante | 0.15 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.02
4. VOLUMEN IV: INFORME Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | Director, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo, dibujante y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros). | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
5.VOLUMEN V ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | Director, Profesional ambiental, Auxiliar de ingenieria y dibujante y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros). | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.8 |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
6. VOLUMEN VI. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA | Director, Ingeniero Esp. Geotecnica, Esp. En Hidraulica, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Admnistrativo y dibujante, | 0.03 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
7. VOLUMEN VII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LA VÍA, FUNDACIONES DE OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN | Director, Especialista Hidráulico, Especialista en Geotecnica, Ing. Estructural, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante | 0.03 |  |  | 0.15 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
8. VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TERRAPLENES Y/O BANCA | Director, especialista en geotecnia, Especialista en Hidráulica, Especialista Estructural, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante, | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
9. VOLUMEN IX. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO | Director,, Especialista en geotecnia, Especialista Estructural, Auxiliar de ingenieria y dibujante y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros). | 0.03 |  | 0.1 | 0.35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
10. VOLUMEN X. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN. | Director, Ingeniero Esp. Geotecnica Esp. En Hidraulica, Auxiliar de ingenieria y dibujante, | 0.03 | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
11. VOLUMEN XI. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS. | Director, Ingeniero Esp. Estructuras, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante, | 0.03 |  | 0.45 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.03
12. VOLUMEN XII. GESTIÓN PREDIAL. | Director, Ing. Catastral o Geodesta, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Ingeniería y dibujante | 0.04 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.03
13. VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. | Director, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.03
14. VOLUMEN XIV. COMPONENTE AMBIENTAL | Director, Profesional ambiental, Auxiliar de ingenieria, Auxiliar Administrativo y dibujante | 0.03 |  |  |  |  | 0.85 | 0.05 | 0.05 | 0.03
15. VOLUMEN XV. ESTUDIO ECONOMICO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO | Director, Especialista en geotecnia, Esp. En Hidraulica, Esp en estructuras Especialista en ambiental,Profesional Catastras, Auxiliar Administrativo Auxiliar, de ingenieria y dibujante, | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.03
16. VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO | Director, Auxiliar administrativo, Auxiliar de ingenieria | 0.15 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.03
17. VOLUMEN XVII. INFORME FINAL EJECUTIVO | Director, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de ingenieria y dibujante, | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.03
UTILIZACION TOTAL (%)
RESTRICCION EN MESES
PERSONAL REQUERIDO
Numero requerido