## PRESUPUESTO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE"
OBJETO CONSULTORIA: REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE | [10 empty] | 10.25 | 100
|  |  |  | F.M= | 2.2 |  |  | Plazo = | 2 | MESES | 8 | 78.0488
1. COSTOS DE PERSONAL
CATEGORIA | DESCRIPCION DEL PERFIL | No | SUELDO MES | DIAS EFECTIVOS | TIEMPO MES |  | DEDICACION | VR. BASICO | F.M. | VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | DIRECTOR ESPECIALISTA DE PROYECTOS: Profesional en Ingenieria de vias y transporte,con título especialista en área afín. Experiencia general de no menor a seis (06) años. | 1 | 7268208 | 30 | 2 |  | 50% | 7268208 | 2.2 | 15990057.6
2 | ABOGADO ESPECIALISTA: Profesional en derecho, con titulo de especialización en áreas afines, experiencia general no meñor a (06) años y relacionada al menos de cuatro (04) años. | 1 | 7268208 | 60 | 2 |  | 100% | 14536416 | 2.2 | 31980115.2
3 | ARQUITECTO: Profesional en arquitectura, con experiencia profesional no menor a dos (02) años. | 1 | 2725578 | 18 | 2 |  | 30% | 1635346.8 | 2.2 | 3597762.96
4 | INGENIERO CIVIL.Profesional en ingenieria civil, experiencia general miníma de 02 años. | 1 | 2725578 | 24 | 2 |  | 40% | 2180462.4 | 2.2 | 4797017.28
5 | CADENERO, con experiencia general de 6 meses. | 1 | 1362789 | 30 | 2 |  | 50% | 1362789 | 2.2 | 2998135.8
6 | TOPOGRAFO: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años. | 1 | 1817052 | 42 | 2 |  | 70% | 2543872.8 | 2.2 | 5596520.16
[7 empty] | TOTAL COSTOS PROFESIONALES |  |  | 64959609 | 29527095
TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [9 empty] | 64959609
2. COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UND | VALOR MENSUAL | DIAS | TIEMPO MES | TIEMPO EFECT. | CANT. | VR. PARCIAL
1 | Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas. | Dia | 716353 | 9 | 1 | 100% | 9 | 6447177
1 | Alquiler transporte para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible | Mes | 7540437 | 60 | 2 | 75% | 1 | 11310655.5
1 | Papeleria y comunicaciones | Mes | 658086.1344 | 60 | 2 | 100% |  | 1316172.2688
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 19074005
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 84033614
4. IVA 19.00% | [6 empty] | 15966387
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso) | [6 empty] | 100000000 | [5 empty] | 33333333.3333
PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000)
º
ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial
|  |  |  | Apoyó: | ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Profesional de Apoyo

## PLAN DE CARGAS
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE"
PLAN DE CARGAS
OBJETO: |  | REALIZAR SENEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
No. |  |  | 1. COSTOS DE PERSONAL | [14 empty] | 2. COSTOS DIRECTOS
| PERSONAL A INTERVENIR |  | DIRECTOR ESPECIALISTA DE PROYECTOS: Profesional en Ingenieria de vias y transporte,con título especialista en área afín. Experiencia general de no menor a seis (06) años. |  | ABOGADO ESPECIALISTA: Profesional en derecho, con titulo de especialización en áreas afines, experiencia general no meñor a (06) años y relacionada al menos de cuatro (04) años. |  | ARQUITECTO: Profesional en arquitectura, con experiencia profesional no menor a dos (02) años. |  | INGENIERO CIVIL.Profesional en ingenieria civil, experiencia general miníma de 02 años. |  | CADENERO, con experiencia general de 6 meses. |  | TOPOGRAFO: Profesional con título de pregrado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años. |  | TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS |  |  | Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas. |  | Papeleria y comunicaciones |  | Alquiler transporte para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible |  | COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS | COSTOS PERSONAL + COSTOS DIRECTOS
PRODUCTOS
|  |  | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  |  |  |  | TIEMPO DEDICACION | CANTIDAD | TIEMPO DE DEDICACION | CANTIDAD | TIEMPO DE DEDICACION | CANTIDAD
|  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | DIA | 1 | 2 MESES | 1 | 2 MESES | 1
|  |  | VALOR MES |  | VALOR MES |  | VALOR MES |  | VALOR MES |  | VALOR MES |  | VALOR MES |  |  |  |  | N° REQUERIDO | COSTO MENSUAL | % DEDICACIÓN | COSTO | % DEDICACIÓN | COSTO
|  |  | 7268208 |  | 7268208 |  | 2725578 |  | 2725578 |  | 1362789 |  | 1817052 |  |  | F.M. |  |  | 716353 | 100% | 658086.1344 | 100% | 7540437 | V/TOTAL | V/TOTAL
|  |  | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 50% | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 100% | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 30% | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 40% | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 50% | % DE DEDICACION Y COSTO MENSUAL | 70%
1 | Levantamientos topograficos |  | 10% | 726820.8 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 10% | 272557.8 | 10% | 136278.9 | 25% | 454263 | 2937567.4 | 2.2 | 6462648 | 9 | 6447177 | 16.67% | 109681.0224 | 17% | 1281874.29 | 7838732.3124 | 14301380.3124 | 20764028.3124 |  | 25788708 | 438724.0896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | implementación de la Instrucción Administrativa Nº 03 de fecha 26 de marzo de 2015, la Nº 06 de fecha 19 de junio de 2015 y la Nº 11 de fecha 24 de mayo de 2017, todas del Superintendente de Notariado y Registro. |  | 10% | 726820.8 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 10% | 272557.8 | 10% | 136278.9 | 10% | 181705.2 | 2665009.6 | 2.2 | 5863021 |  |  | 16.67% | 109681.0224 | 15% | 1131065.55 | 1240746.5724 | 7103767.5724 | 12966788.5724
3 | Expedición de resoluciones de declaración de dominio pleno (DDP) a favor del municpio de Hato Corozal |  | 10% | 726820.8 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 5% | 136278.9 | 5% | 68139.45 | 10% | 181705.2 | 2460591.25 | 2.2 | 5413301 |  |  | 16.67% | 109681.0224 | 13% | 980256.81 | 1089937.8324 | 6503238.8324 | 11916539.8324
4 | Radicación ante ORIP Paz de Ariporo de la resoluciones de DDP |  | 10% | 726820.8 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 5% | 136278.9 | 5% | 68139.45 | 10% | 181705.2 | 2460591.25 | 2.2 | 5413301 |  |  | 16.67% | 109681.0224 | 10% | 754043.7 | 863724.7224 | 6277025.7224 | 11690326.7224
5 | Expedición de resoluciones de adjudicación a solicitantes |  | 5% | 363410.4 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 5% | 136278.9 | 10% | 136278.9 | 10% | 181705.2 | 2165320.3 | 2.2 | 4763705 |  |  | 16.67% | 109681.0224 | 10% | 754043.7 | 863724.7224 | 5627429.7224 | 10391134.7224
6 | Radicación ante ORIP Paz de Ariporo de las resoluciones de adjudicación |  | 5% | 363410.4 | 16.67% | 1211368 | 5% | 136278.9 | 5% | 136278.9 | 10% | 136278.9 | 5% | 90852.6 | 2074467.7 | 2.2 | 4563829 |  |  | 16.67% | 109681.0224 | 10% | 754043.7 | 863724.7224 | 5427553.7224 | 9991382.7224
| TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL MENSUAL |  | 50% | 3634104 | 100% | 7268208 | 30% | 817673.4 | 40% | 1090231.2 | 50% | 681394.5 | 70% | 1271936.4 | 14763547.5 | 2.2 | 32479805 |  |  | 100% | 658086 | 75% | 5655328 | 6313414 | 38793219 | 77720200.8844 | 0
| RESTRICCIÓN EN MESES |  | 2 | 7268208 | 2 | 14536416 | 2 | 1635346.8 | 2 | 2180462.4 | 2 | 1362789 | 2 | 2543872.8 | 29527095 | 2.2 | 64959609 | 2 | 6447177 | 2 | 1316172.2688 | 2 | 11310656 | 19074005 | 84033614 |  | 64959609
| PERSONAL REQUERIDO | % DEDICACION | 90% |  | 50% |  | 50% |  | 75% |  | 75% |  | 75% |  |  |  |  | 0% |  | 50% |  | 37.5% |  |  | 84033614 |  | 64959609
|  | No. Requerido | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | No. Requerido | 1 |  | 1 |  | 1 |  | IVA | 15966386.66 |  | 12342325.71
[24 empty] | COSTO FINAL | 100000000 |  | 77301934.71
|  |  | ANA FERNANDA SOTO DAZA | [17 empty] | Apoyó:
|  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL | [17 empty] | Profesional de Apoyo
1

## DESCRIP PERFILES
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE"
OBJETO CONSULTORIA: | [5 empty] | 10.25 | 100
ITEM | CARGO A OCUPAR EN LA CONSULTORIA | TITULO PREGADO | TITULO POSGRADO | REQUISITOS MINIMOS | CANTIDAD
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 1
1
3 |  |  |  |  | 1
1

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE"
OBJETO: |  | REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No | PRODUCTOS |  | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN
[5 empty] | 1 MES |  |  |  | 2 MES
[5 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
1 | Levantamientos topograficos |  | UND | 70 | bar: 1 MES SEM 1 to 1 MES SEM 4
2 | implementación de la Instrucción Administrativa Nº 03 de fecha 26 de marzo de 2015, la Nº 06 de fecha 19 de junio de 2015 y la Nº 11 de fecha 24 de mayo de 2017, todas del Superintendente de Notariado y Registro. |  | UND | 1 | bar: 1 MES SEM 1 to 1 MES SEM 4
3 | Expedición de resoluciones de declaración de dominio pleno (DDP) a favor del municpio de Hato Corozal |  | UND | 70 | bar: 2 MES SEM 5
4 | Radicación ante ORIP Paz de Ariporo de la resoluciones de DDP |  | UND | 70 | bar: 2 MES SEM 6
5 | Expedición de resoluciones de adjudicación a solicitantes |  | UND | 70 | bar: 2 MES SEM 6 to 2 MES SEM 8
6 | Radicación ante ORIP Paz de Ariporo de las resoluciones de adjudicación |  | UND | 1 | bar: 2 MES SEM 7 to 2 MES SEM 8
Vo.Bo.
|  | SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL |  |  | 2 MES SEM 6: Apoyo: